## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 外埠进京客车GPS系统监视人员补助经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘嵩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070527
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 179.8312 | 179.8312 |  | 49.2039 |  | 10 |  | 27.36% |  | 2.7361
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 179.8312 | 179.8312 |  | 49.2039 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：2021年全国两会期间，在往返全国的京籍长途客车上配备随车安全员，保障经费包括临时聘用安保人员补助资金、安保人员夜间候勤住宿费用和执行保障任务交通保障经费。项目实施后，随车安全员维护乘车秩序，制止站外上下客、站外装载货物等违法违规行为；开展安全宣传，主动防范各类危害长途车上公共安全的违法犯罪行为；对可疑人、可疑物做到及时发现、控制并立即报警，积极协助公安机关做好先期处置；全面强化重大活动期间本市省际客运行业安全工作，确保省际客运行业运营安全稳定，为全国两会营造良好的环境秩序。 | [5 empty] | 2021年全国两会期间，在往返全国的京籍长途客车上配备了随车安全员，维护了乘车秩序，杜绝了站外上下客、站外装载货物等违法违规行为；开展了安全宣传，主动防范了各类危害长途车上公共安全的违法犯罪行为；对可疑人、可疑物做到了及时发现、控制并立即报警，积极协助公安机关做好先期处置；全面强化了重大活动期间本市省际客运行业安全工作，确保了省际客运行业运营安全稳定，为全国两会营造了良好的环境秩序。受疫情防控等因素影响，本市省际班车运营班线数量下降，同时全国两会安保期缩短至9天，100周年庆祝活动未组织驻勤，因按实际发生情况补助，保障开支明显下降。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 配备随车安全员人数 |  |  | 与京籍省际客车实际发班数一致，10388人次 | 与京籍省际客车实际发班数一致 | 7 |  | 7
|  |  | 执行保障任务交通保障经费 |  |  | 租用客车10台（7-9）座，租期14天 | 租用客车9台（7-9）座，租期9天 | 8 |  | 6.17 |  | 任务减少
|  | 质量指标 | 安全员履职质量 |  |  | 及时制止站外上下客、站外装载货物等违法违规行为，主动防范各类危害长途车上公共安全的违法犯罪行为；对可疑人、可疑物做到及时发现、控制并立即报警，积极协助公安机关做好先期处置。 | 及时制止站外上下客、站外装载货物等违法违规行为，主动防范各类危害长途车上公共安全的违法犯罪行为；对可疑人、可疑物做到及时发现、控制并立即报警，积极协助公安机关做好先期处置。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 执行保障任务交通保障经费 |  |  | 车况性能良好，安全可靠 | 车况性能良好，安全可靠 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 资金支付进度 |  |  | 任务完成后3个月内，资金支付及时率100% | 12月 | 12 |  | 9 |  | 企业未及时上报凭证
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 179.8312万元 | 49.2039万元 | 5 |  | 5
|  |  | 人均补助标准 |  |  | 随车安全员4300元/人月，租用客车每台600元/天 | 随车安全员4300元/人月，租用客车每台600元/天 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 全面强化重大活动期间本市省际客运行业安全工作，确保省际客运行业运营安全稳定，为全国两会营造良好的环境秩序。 | 全面强化了重大活动期间本市省际客运行业安全工作，确保了省际客运行业运营安全稳定，为全国两会营造了良好的环境秩序。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.9061