## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年小大路改建工程（欠拨款）
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 鲁振兴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69144586
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 750 | 750 |  | 750 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 750 | 750 |  | 750 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2021年普通公路建设类欠拨工程款计划，建设欠拨工程款预算金额750万元，在资金到位后及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障。 | [5 empty] | 根据2021年普通公路建设类欠拨工程款计划，建设欠拨工程款预算金额750万元，在资金到位后及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 工程欠拨款支付项目数 |  |  | 1项 | 1项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程欠拨款支付条件 |  |  | 根据2021年普通公路建设类欠拨工程款计划，已取得部门评审结果的项目依据评审报告进行支付；未经部门评审的项目，根据计量支付单支付欠拨工程款；在资金到位后及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障。 | 根据计量支付单支付欠拨工程款；在资金到位后及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障。 | 6 |  | 6
|  |  | 工程欠拨款资金支付率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 工程欠拨款支付时间 |  |  | 按照资金计划安排支付，于2021年12月底前完成全部工作。 | 按照资金计划安排支付，于2021年12月底前完成全部工作。 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 750万元 | 750万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标（40分） | 社会效益 |  |  | 及时支付工程欠款，使各参建单位尾款资金的落实得到保障。 | 得到保障 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95