## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京交通行业统计与计划技术支持
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 徐婧芸 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078414
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 210.4 | 210.4 |  | 188.3055 |  | 10 |  | 89.5% |  | 8.9499
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 210.4 | 210.4 |  | 188.3055 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.北京市交通行业综合统计技术支持：完成北京市交通统计工作技术咨询服务工作，编制北京市交通行业年度统计资料汇编。 2.北京市运输领域统计技术支持：完成北京运输发展年度报告，确保计划处统计工作及有关任务的顺利进行，为交通决策、规划、计划、监督提供基础数据依据。 3.北京市收费公路统计技术支持：北京市收费公路统计技术支持。贯彻落实交通运输部关于收费公路信息公开要求，整理北京市收费公路年报数据，并进行解读，在与全国数据进行对比，各项标准进行核算分析后，结合高速公路管养等情况，形成北京市收费公路统计数据分析研究报告。 4.北京市公路领域统计技术支持：完成2021年度全市公路综合计划统计工作，如期保质完成交通运输部、市委办局及其他机构要求报送的相关月、季、年报统计数据。 5.北京市交通基础设施建设养护计划技术支持：根据北京市交通委员会对市内交通基础设施建设养护投资的管理要求，以国家政策、相关法律法规及标准规范为依据，以相关样本数据为基础，进行相关的数理统计，根据具体要求对其下级单位上报的相关文件出具咨询建议。另根据北京市交通委员会发展计划处的工作需要，协助完成相关投资审批项目的现场检查等工作，并出具检查成果。 | [5 empty] | 1.北京市交通行业综合统计技术支持：完成北京市交通统计工作技术咨询服务工作，编制北京市交通行业年度统计资料汇编。 2.北京市运输领域统计技术支持：完成北京运输发展年度报告，确保计划处统计工作及有关任务的顺利进行，为交通决策、规划、计划、监督提供基础数据依据。 3.北京市收费公路统计技术支持：北京市收费公路统计技术支持。贯彻落实交通运输部关于收费公路信息公开要求，整理北京市收费公路年报数据，并进行解读，在与全国数据进行对比，各项标准进行核算分析后，结合高速公路管养等情况，形成北京市收费公路统计数据分析研究报告。 4.北京市公路领域统计技术支持：完成2021年度全市公路综合计划统计工作，如期保质完成交通运输部、市委办局及其他机构要求报送的相关月、季、年报统计数据。 5.北京市交通基础设施建设养护计划技术支持：根据北京市交通委员会对市内交通基础设施建设养护投资的管理要求，以国家政策、相关法律法规及标准规范为依据，以相关样本数据为基础，进行相关的数理统计，根据具体要求对其下级单位上报的相关文件出具咨询建议。另根据北京市交通委员会发展计划处的工作需要，协助完成相关投资审批项目的现场检查等工作，并出具检查成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市交通行业综合统计技术支持 |  |  | 1.交通统计工作技术咨询服务，北京市交通月报、年报等数据报送：1-12月月报，每月报出8张报表，1-4季度季报，每季度报出2张报表，年报报出4套报表；2.完成年度的《北京市交通行业综合统计报表制度》修订1次 | 1.交通统计工作技术咨询服务，北京市交通月报、年报等数据报送：1-12月月报，每月报出8张报表，1-4季度季报，每季度报出2张报表，年报报出4套报表；2.完成年度的《北京市交通行业综合统计报表制度》修订1次 | 3 |  | 3
|  |  | 北京市运输领域统计技术支持 |  |  | 1.数据采集：组织6万余户运输企业完成年度上行统计报表（上行报表）共51张；每月完成行业定期统计报表（上行报表）8张；2.关键成果：编制北京交通运输发展年度报告1份 | 1.数据采集：组织6万余户运输企业完成年度上行统计报表（上行报表）共51张；每月完成行业定期统计报表（上行报表）12张；2.关键成果：编制北京交通运输发展年度报告1份 | 3 |  | 3
|  |  | 北京市收费公路统计技术支持 |  |  | 1.2020年北京市收费公路统计公报及解读：8份；2.2020年收费公路统计摘要（资料汇编）：20份；3.2020年北京市收费公路统计分析报告：8份 | 1.2020年北京市收费公路统计公报及解读：8份；2.2020年收费公路统计摘要（资料汇编）：20份；3.2020年北京市收费公路统计分析报告：8份 | 3 |  | 3
|  |  | 北京市公路领域统计技术支持 |  |  | 1.项目计划统计工作：每月计划项目统计工作及成果存档；2.年报统计工作：完成交通运输部公路养护统计、农村公路基础数据和电子地图更新，完成全市年度公路汇编统计工作。 | 1.项目计划统计工作：每月计划项目统计工作及成果存档；2.年报统计工作：完成交通运输部公路养护统计、农村公路基础数据和电子地图更新，完成全市年度公路汇编统计工作。 | 3 |  | 3
|  |  | 北京市交通基础设施建设养护计划技术支持 |  |  | 1.协助编制计划：协助编制市级交通建设、普通公路建设养护、市管城市道路养护、疏堵工程、京平和京秦高速养护专项工程、交通运输部补助资金等6项计划，并分别出具咨询建议6份。2.协助项目检查：协助对交通运输部补助项目进行检查，并出具相应的检查报告。 | 1.协助编制计划：协助编制市级交通建设、普通公路建设养护、市管城市道路养护、疏堵工程、京平和京秦高速养护专项工程、交通运输部补助资金等6项计划，并分别出具咨询建议6份。2.协助项目检查：协助对交通运输部补助项目进行检查，并出具相应的检查报告。 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 北京市交通行业综合统计技术支持 |  |  | 1.报送相关月报、年报数据确保数据质量：数据报送及时、准确、完整；2.专家评审通过率100% | 全年数据报送及时、准确、完整；专家评审通过率100% | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 北京市运输领域统计技术支持 |  |  | 1.月度年度报表上报工作按照交通运输部统计工作要求按时完成；2.完成客货运输行业统计报表制度指标体系修订，制度申报审批相关材料齐全；3.完成统计平台信息化系统的对接和更新需求 | 1.月度年度报表上报工作按照交通运输部统计工作要求按时完成；2.完成客货运输行业统计报表制度指标体系修订，制度申报审批相关材料齐全；3.完成统计平台信息化系统的对接和更新需求 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 北京市收费公路统计技术支持 |  |  | 1.数据统计标准：符合《收费公路统计报表制度》等文件规定；2.验收标准：通过专家评审。 | 1.数据统计标准：符合《收费公路统计报表制度》等文件规定；3.验收标准：通过专家评审。 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 北京市公路领域统计技术支持 |  |  | 数据成果质量：形成的数据成果要能满足交通运输部、市委办局及其他机构报送要求，且通过相应审核。 | 数据成果质量：形成的数据成果要能满足交通运输部、市委办局及其他机构报送要求，且通过相应审核。 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 北京市交通基础设施建设养护计划技术支持 |  |  | 协助编制的6项计划均能发布下达，计划指令科学合理无差错。 | 通过收费公路统计网络报送平台审核验收 | 2.6 |  | 2.6
|  | 时效指标 | 北京市交通行业综合统计技术支持 |  |  | 1.合同签订时间：2021年6月前；2.统计汇编资料完成时间：2021年12月前；3.完成评审时间：2021年12月前 | 1.合同签订时间：2021年6月9日；2.统计汇编资料完成时间：2021年12月前；3.完成评审时间：2021年12月前 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 北京市运输领域统计技术支持 |  |  | 1.合同签订时间：2021年6月前；2.完成全部工作：2021年12月底前；3.研究课题按时完成率100% | 1.合同签订时间：2021年6月9日；2.完成全部工作：2021年12月底前；3.研究课题按时完成率100% | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 北京市收费公路统计技术支持 |  |  | 1.2020年北京市收费公路统计报表报送：2021年7月份完成； 2.2020年北京市收费公路统计公报及解读：2021年9月份完成； 3.2020年北京市收费公路统计摘要（资料汇编）：2021年10月份完成； 4.2020年北京市收费公路数据分析研究报告：2021年10月份完成； 5.项目验收（专家评审）：2021年10月份完成。 | 1.2020年北京市收费公路统计报表报送：2021年7月份完成； 2.2020年北京市收费公路统计公报及解读：2021年9月份完成； 3.2020年北京市收费公路统计摘要（资料汇编）：2021年10月份完成； 4.2020年北京市收费公路数据分析研究报告：2021年10月份完成； 5.项目验收（专家评审）：2021年10月份完成。 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 北京市公路领域统计技术支持 |  |  | 数据报送成果及时点：依照交通运输部、市委办局及其他机构相关数据报送的截止时点前完成相关数据的报工作。 | 数据报送成果及时点：依照交通运输部、市委办局及其他机构相关数据报送的截止时点前完成相关数据的报工作。 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 北京市交通基础设施建设养护计划技术支持 |  |  | 当年调整计划，5月启动，7月完成编制；下一年度计划，6月启动，8月完成编制。 | 当年调整计划，5月启动，7月完成编制；下一年度计划，6月启动，8月完成编制。 | 2.4 |  | 2.4
|  | 成本指标 | 北京市交通行业综合统计技术支持 |  |  | 项目预算控制数82万元 | 188.305498万元 | 2 |  | 10
|  |  | 北京市运输领域统计技术支持 |  |  | 项目预算控制数40万元 |  | 2
|  |  | 北京市收费公路统计技术支持 |  |  | 项目预算控制数20万元 |  | 2
|  |  | 北京市公路领域统计技术支持 |  |  | 项目预算控制数30万元 |  | 2
|  |  | 北京市交通基础设施建设养护计划技术支持 |  |  | 项目预算控制数38.4万元 |  | 2
| 效益指标 | 效益指标 | 北京市交通行业综合统计技术支持 |  |  | 1.高标准、高要求完成数据统计工作；2.为交通行业决策、规划、计划、监督提供基础数据依据。 | 达到预期目标 | 8 |  | 7 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市运输领域统计技术支持 |  |  | 为行业决策、管理和发展提供统计信息服务，能够提高宏观调控和行业管理的预见性、针对性和灵活性，促进交通运输行业健康发展。 | 达到预期目标 | 8 |  | 7 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市收费公路统计技术支持 |  |  | 强化统计数据的决策支持，保证我市收费公路数据信息公开工作顺利开展，为交通决策、规划、计划、监督提供决策支持。 | 达到预期目标 | 8 |  | 7 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市公路领域统计技术支持 |  |  | 完成数据报送和行业管理决策应用，高标准、高要求完成统计数据报送工作，形成的数据及统计成果为行业管理与决策提供有效数据支撑。 | 达到预期目标 | 8 |  | 7 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市交通基础设施建设养护计划技术支持 |  |  | 计划编制科学性显著提高，编制效率进一步提升，提高资金使用效益，合理均衡安排年度投资计划。 | 达到预期目标 | 8 |  | 7 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9499