## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 基于智能终端的机动车驾驶培训数字化转型应用研发
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 田汝鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810111560
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 18.3605 |  | 10 |  | 91.8% |  | 9.1803
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 18.3605 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1）驾校应用智能终端设备后提升科目二考核通过率； 2）驾校应用VR模拟器增加实车无法实现的安全文明驾驶意识培训场景3个； 3）驾校应用智能终端设备后人工等综合成本节约10%； 4）驾校应用智能终端设备后降低燃油能耗10%，有效降低尾气排放量。 | [5 empty] | 1）驾校应用智能终端设备后科目二考核通过率由67%提升至80%； 2）驾校应用VR模拟器增加实车无法实现的安全文明驾驶意识培训场景并应用于实际培训：①视线受阻路口；②通过人行横道；③通过隧道。共3个； 3）驾校应用智能终端设备后节约人工成本80%； 4）驾校应用智能终端设备后降低燃油能耗50%，有效降低尾气排放量； 5）部分成果指导北京市机动车驾驶人培训行业人工智能驾驶培训教学试点工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | VR模拟器增加实车无法实现的安全文明驾驶意识培训场景指标1： |  |  | 3个 | 3个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 提升科目二考核通过率 |  |  | 提高到80%。 | 提高到80%。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 安全生产事故下降率 |  |  | 10% | 10% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 研究成果发布时间 |  |  | 6月底开题；12月中旬结题；12月底提交研究报告。 | 11月开题；22年4月结题；22年4月提交研究报告。 | 6 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 12月底前完成资金支付工作。 | 2022年4月完成资金支付 | 6 |  | 4
|  | 成本指标 | 降低人工等综合成本 |  |  | 10% | 10% | 3 |  | 3
|  |  | 降低燃油能耗消耗率 |  |  | 10% | 10% | 3 |  | 3
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | 20万元 | 18.360526万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 通过数字化转型有效提高场地驾驶技能、实际道路驾驶及安全文明意识培训效率，每年可通过规划培训时间、人力、用地资源降低成本近千万，同时显著减少驾驶培训问题中带来的投诉、管理等经济损失，为公众提供高水平的公共服务和安全可靠的信息消费环境。 | 达到预期目标 | 14 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 培养具备足够的安全文明意识的驾驶人，预防违法行为，进一步减少违法率、事故率及死亡率。 | 达到预期目标 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  | 生态效益指标 | 环境效益 |  |  | 倡导绿色驾培理念，通过虚拟现实驾驶培训模拟器及智能教练车充分调度训练车辆，降低因拥堵、恶劣环境等导致低速行驶有毒有害气体的排放，改善驾驶环境，并有效提升机动车驾驶教练员的健康水平。 | 达到预期目标 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.1803