## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 公路建设咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 薛树鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775360
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 32 | 32 |  | 32 |  | 10 |  | 1 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32 | 32 |  | 32 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 1.2021年北京市公路建设项目管理咨询：（1）加强公路新改建工程的监督管理；（2）做好工程计划执行、新出台管理文件落实等事项。 2.公路建设招标投标管理咨询：协助我委完成公路工程建设项目招投标活动日常监督管理工作，包括对预审文件、招标文件和招标投标情况书面报告等过程资料提出备案意见，对招投标活动的投诉事宜提出建议等；协助推进全流程电子招投标工作；协助完成进入统一的公共资源交易平台后的相关融合工作；协助完成营商环境提升中与招投标有关的事宜。 | [5 empty] | 完成了对北京市公路新改建工程的计划执行管理、工程进度管理、农民工工资支付管理、现场检查、招投标全流程电子化工作等事项咨询服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年北京市公路建设项目管理咨询 |  |  | 咨询服务2项，（1）核查项目计划落实情况，以正式下达的《北京市交通委员会关于2021年交通财政性资金计划的批复》为依据，核查项目计划落实情况，及时收集汇总月度、季度和年度报表。（2）工程管理，完成公路建设项目工程质量、安全、环保、农民工工资管理工作；依据年度计划，定期对公路建设项目工程现场进行巡视，全年巡视40次。 | 1、完成12个月度咨询报告 2、全年巡视78次 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 公路建设招标投标管理咨询 |  |  | 咨询服务3项，（1）协助完成公路建设项目全流程电子招标投标系统建立，为电子招标投标系统研发单位提出需求，并对其系统内容设置的合法合规性、适应性、便捷性等进行把关；（2）协助完成公路工程建设项目招标投标活动进入统一的公共资源交易平台后的相关融合工作；（3）协助完成营商环境提升中与招标投标有关的事宜，如对全国相关情况进行调研及提出提升营商环境的相关措施。 | 1、编制《北京市公路工程招标投标活动从业人员行为规范》 2、协助北京市交通委员会编制了《北京市公路工程建设项目招标投标管理细则》 3、协助北京市交通委员会处理招投标活动中的投诉事宜 4、协助北京市交通委员会处理有关招标投标咨询事宜 5、参与北京市发改委组织的《关于召开2021年中国营商环境评价“招标投标”指标迎评工作会的通知》的会议 | 7.5 |  | 5 |  | 未完成公路建设项目全流程电子招标投标系统的建立
|  | 质量指标 | 2021年北京市公路建设项目管理咨询 |  |  | 1.核查项目计划落实情况，依据《北京市交通委员会关于2021年交通财政性资金计划的批复》核查计划落实情况；2.工程管理，依据“公路建设质量相关规范”、“安全”、“环保”、“农民工工资支付”等相关文件要求。 | 完成要求 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 公路建设招标投标管理咨询 |  |  | 1.招投标活动日常监督管理，符合《公路工程建设项目招标投标管理办法》及《北京市公路工程建设项目招标投标管理细则》；2.受理公路工程建设项目有关招投标活动的投诉，回复率100%；3.完成营商环境提升中与招投标有关的事宜，符合世行营商环境、国家营商环境评价有关要求。 | 完成要求 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 2021年北京市公路建设项目管理咨询 |  |  | 工作全年进行，2021年12月31日前完成全部工作，首付款支付时间：2021年8月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 完成要求 | 6 |  | 6
|  |  | 公路建设招标投标管理咨询 |  |  | 工作全年进行，2021年12月31日前完成全部工作，首付款支付时间：2021年8月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 完成要求 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 2021年北京市公路建设项目管理咨询 |  |  | 项目预算控制数24万元 | 24万元 | 5 |  | 5
|  |  | 公路建设招标投标管理咨询 |  |  | 项目预算控制数8万元 | 8万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2021年北京市公路建设项目管理咨询 |  |  | 顺利开展年度公路建设，完成年度计划落实，公路建设平稳有序进行。 | 基本完成 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 公路建设招标投标管理咨询 |  |  | 完成对我市各公路建设项目招标投标情况书面报告等资料的备案管理，依法受理公路工程建设项目有关招投标活动的投诉并做出处理，推进电子招标投标及对接公共资源交易平台等工作。 | 基本完成 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分，且未推进电子招标投标及对接公共资源交易平台等工作。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5