## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 《汽车小修竣工出厂技术条件》（DB11/T）137标准修订
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070660
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 21.8221 |  | 21.8221 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 21.8221 |  | 21.8221 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目将结合目前汽车技术发展、维修技术发展和原标准在执行过程中存在的问题，以及现行的相关标准法规，对2009版标准进行全面修订，并在此基础上，立足本市力争提出具有前瞻性条款，起到首善之区垂范作用。修订完成的《汽车小修竣工出厂技术条件》将进一步适应维修行业的发展和需求，指导汽车小修竣工出厂质量把关，提升维修质量和服务水平，同时，也将更好的服务行业管理中出现的质量纠纷调解，保障广大车主的利益。 | [5 empty] | 1）2022年3月完成征求意见； 2）2022年4月19日已完成并提交《汽车小修竣工出厂技术条件》（DB11/T 137）标准送审稿和编制说明。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 本地企业、协会 |  |  | 20家 | 28家 | 3 |  | 3
|  |  | 外省市企业、协会、维修企业 |  |  | 3个省份 | 3个省份 | 2 |  | 2
|  |  | 《汽车小修竣工出厂技术条件》征求报批稿 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 《汽车小修竣工出厂技术条件》报批稿编制说明 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 标准审查通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13 |  | 标准送审稿论证会已通过，下一步按照北京市市场监管局安排按时完成形式验收
|  | 时效指标 | 完成标准征求意见 |  |  | 11月底 | 2022年1月30日开始，3月10日结束 | 6 |  | 5.5 |  | 本项目为2021年追加项目，合同执行时间为2022.1.7-2022.6.30，签订合同后于2月24日开展征求意见
|  |  | 标准审查 |  |  | 12月底 | 2022-06-01 | 6 |  | 5.5 |  | 本项目为2021年追加项目，合同执行时间为2022.1.7-2022.6.30，项目已提交送审稿，等待北京市市场监管局下发通知完成审查
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 21.822082万元 | 21.822082万元 | 10 |  | 10 |  | 本项目资金与2022年已支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 设备安全使用 | 得到提升 | 10 |  | 9 |  | 依据不充分
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 维修质量控制 | 提供支撑 | 10 |  | 9 |  | 依据不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续效益 |  |  | 维修质量纠纷调解 | 提供支撑 | 20 |  | 18 |  | 依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95