## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市交通委员会网站集约化建设项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 杜文龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078531
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60.47 | 60.47 |  | 56.488 |  | 10 |  | 93.41% |  | 9.3415
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.47 | 60.47 |  | 56.488 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年完成项目全部实施工作，主要包括委数据整合共享平台配套接口开发以及系统集成、测试、安全测评等内容，进行项目验收。 | [5 empty] | 2021年完成项目全部实施工作，主要包括委数据整合共享平台配套接口开发以及系统集成、测试、安全测评等内容，进行项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 |  |  | 共4项，包括配套接口联调、系统集成、第三方测试、安全测评等系统验收前需完成的全部技术实施工作。 | 完成北京市网站集约化平台智能搜索、用户行为分析、日志分析、无障碍服务5个辅助组件的技术实施。 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 系统开发完成率 |  |  | 项目全部功能改造完成率达到100% | 1项，完成网站所有页面规范化改造。 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤0.1% | ≤0.1% | 4 |  | 4
|  |  | 故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 按时完成率 |  |  | 100% | 100% | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 系统初验 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 系统试运行 |  |  | 2021年1月至5月 | 2021年1月至5月 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 系统测试 |  |  | 2021年6月至9月 | 2021年6月至9月 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 系统终验 |  |  | 2021年10月 | 当年9月 | 2.4 |  | 2.4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 60.47万元 | 56.488万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 按照统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管的要求，采用市、区分别统建模式建设北京市市级政府网站集约化平台，推进全市政府网站数据融通、服务融通、应用融通。系统功能达到北京市政府、交通运输部对政府网站的考核要求。 | 达到预期指标 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.3415