## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 京哈高速公路（东五环—东六环）加宽改造
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李艳霞、隰文博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078404
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年度车购税补助资金5000万元，全部拨付至京哈高速公路（东五环-东六环）加宽改造项目单位首发集团，提高资金保障能力。 | [5 empty] | 2021年实际完成投资1.84亿元，工程总体形象进度达到49.96%，车购税补助资金5000万元全部支付首发集团。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程概算 |  |  | 完成投资2.6亿元。 | 1.84亿元 | 5 |  | 3.54
|  |  | 工程里程 |  |  | 主路全长约12公里 | 主路全长约12公里 | 5 |  | 5
|  |  | 互通立交 |  |  | 新改建2座 | 新改建2座 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 资金使用合规性 |  |  | 是 | 是 | 4 |  | 4
|  |  | 补助标准 |  |  | 根据交通部“十三五”投资补助政策，拟对主线工程安排车购税交通专项建设资金2.04亿元 | 根据交通部“十三五”投资补助政策，拟对主线工程安排车购税交通专项建设资金2.04亿元 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 工程进度 |  |  | 累计完成工程形象进度超过40%。 | 实际完成49.96% | 6 |  | 6
|  |  | 资金拨付进度 |  |  | 2021年12月前完成资金拨付工作 | 实际6月拨付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 5000万元 | 5000万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 提升京哈高速拓宽资金保障能力，为完成年度任务创造有利条件。 | 建成后改善地区交通出行条件，缓解国家高速瓶颈路段拥堵状况，为城市副中心 | 7.5 |  | 6.25 |  | 支撑资料不充分
|  | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 满足北京市副中心及环球影城主题公园交通出行需求 | 经国民经济评价计算，本项目投资回收期(EN)为17.35年，经济净现值(ENPV)为44689万元，经济内部收益率(EIRR)为12.04%，经济效益费用比（EBCR）为1.48。本项目从国民经济角度分析，项目可行 | 7.5 |  | 6.25 |  | 支撑资料不充分
|  | 生态效益指标 | 环境效益 |  |  | 交通建设符合环评审批要求，在工程建设中选用建筑废弃物再生产品 | 建设过程严格遵守国家和北京市环保法律法规及相关要求，严格执行环保“三同时”制度，工程建设符合环评审批要求 | 7.5 |  | 6.25 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续效益 |  |  | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 建设过程严格遵守国家和北京市环保法律法规及相关要求，严格执行环保“三同时”制度，工程建设符合环评审批要求 | 7.5 |  | 6.25 |  | 支撑资料不充分
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 补助对象满意度 |  |  | 项目单位对补助资金到位及时满意。 | 项目单位对补助资金到位及时满意。 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.54