## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通史志年鉴等经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 徐晓燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078203
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 111.6 | 111.6 |  | 95.9012 |  | 10 |  | 85.93% |  | 8.5933
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 111.6 | 111.6 |  | 95.9012 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.史志编纂费用：配合市地方志办，完成《北京志•交通志》出版的后续工作；开展修志资料的归类整理；开展志鉴工作资料库论证；开展下一轮志稿内容的收集工作。2.编发《北京交通决策参考》：《决策参考》为我委内部刊物，通过此项工作的开展，为委系统人员提供专业的知识、开阔的行业视野，提高委系统的整体业务水平，并服务我市领导和有关部门科学决策。根据北京交通发展的重点、难点、焦点、热点问题及实际外部环境，在搜集资料、第三方数据论证的基础上，由专业技术人员开展相关编印工作。3.编纂《北京交通年鉴2021》：完成《2021年北京交通年鉴》的总体设计、稿件培训、稿件邀约、编辑、审校、排版设计、印刷、发放等工作。 | [5 empty] | 完成年度《北京志·交通志》修志資料的归类整理、志稿内容的收集工作；配合完成《北京交通年鉴2021》的编撰工作，根据市委党史研究室、市地方志办以及相关单位要求，完成《中国共产党北京执政纪（2017-2019）》《中国共产党北京历史大事记（2020）》《中国交通运输年鉴2021》《中国交通年鉴2021》《北京农村年鉴2021》等资料收集整理、报送工作。完成年度《北京交通决策参考》编纂工作，共编辑12期合订本1本，并有两期得到市领导批示。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 史志编纂费用 |  |  | 每季度均开展工作，工作内容包括开展志鉴工作的咨询4次，开展质鉴工作资料库论证1次，完成年度质鉴资料收集。 | 完成年度《北京志·交通志》修志資料的归类整理、志稿内容的收集工作。 | 5 |  | 3
|  |  | 编发《北京交通决策参考》 |  |  | 编辑《北京交通决策参考》：12篇 | 编辑《北京交通决策参考》：12篇 | 5 |  | 5
|  |  | 编纂《北京交通年鉴2021》 |  |  | 编印精装书《北京交通年鉴》：1本 | 编印精装书《北京交通年鉴》：1本 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 史志编纂费用 |  |  | 项目验收通过率100% | 上报5类资料，内容详实、完整、准确 | 4 |  | 3
|  |  | 编发《北京交通决策参考》 |  |  | 研究成果验收通过率100% | 研究成果验收通过率100% | 5 |  | 5
|  |  | 编纂《北京交通年鉴2021》 |  |  | 研究成果验收通过率100% | 研究成果验收通过率100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 史志编纂费用 |  |  | 2021年12月底前，按时完成率100% | 当年12月 | 4 |  | 4
|  |  | 编发《北京交通决策参考》 |  |  | 合同签订时间：2021年4月底前，首付款支付时间：2021年6月底前，尾款支付时间：2021年12月底前，项目执行周期2021年1月至2021年12月，项目结题时间：2021年12月底前，按时完成率100% | 合同签订时间：2021年4月，首付款支付时间：2021年6月底前，尾款支付时间：2021年12月底前，项目执行周期2021年1月至2021年12月，项目结题时间：2021年12月底前，按时完成率100% | 4 |  | 4
|  |  | 编纂《北京交通年鉴2021》 |  |  | 合同签订时间：2021年4月底前，首付款支付时间：2021年6月底前，尾款支付时间：2021年12月底前，项目前期准备：2021年3月底前，项目开题时间：2021年4月底前，项目结题时间：2021年12月底前，按时完成率100% | 合同签订时间：2021年4月，首付款支付时间：2021年6月底前，尾款支付时间：2021年12月底前，项目前期准备：2021年3月底前，项目开题时间：2021年4月底前，项目结题时间：2021年12月底前，按时完成率100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 史志编纂费用 |  |  | 项目预算控制数17万元 | 11.7万元 | 10 |  | 10
|  |  | 编发《北京交通决策参考》 |  |  | 项目预算控制数47.03万元 | 43.54692万元
|  |  | 编纂《北京交通年鉴2021》 |  |  | 项目预算控制数47.57万元 | 40.654284万元
| 效益指标 | 效益指标 | 史志编纂费用 |  |  | 完成《北京志•交通志》出版的后续工作，开展志鉴工作资料库论证及下一轮志稿内容的收集工作，宣传北京交通行业发展成就。 | 达到预期指标 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 编发《北京交通决策参考》 |  |  | 为委系统人员提供专业的知识、开阔的行业视野，提高委系统的整体业务水平，并为市委市政府及相关部门提供决策支持。 | 达到预期指标 | 14 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 编纂《北京交通年鉴2021》 |  |  | 为北京交通发展留存珍贵史料，为北京交通行业提供一本汇集全年交通行业新技术、新数据、新变化、新平台、新建设等重要发展动态的北京市交通行业工具书。 | 达到预期指标 | 13 |  | 11 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.5933