## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 城市副中心综合交通体系优化提升及评估分析
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 路宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078314
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 298 | 298 |  | 290 |  | 10 |  | 97.32% |  | 9.7315
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 298 | 298 |  | 290 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 面向城市副中心综合交通体系优化方案研究，从副中心交通运行现状、主要交通问题、区域出行需求等方面开展分析，研究提出副中心综合交通体系优化目标、思路、政策和路线图，并依托交通模型测试评估各项方案预期成效，研究提出相应的配套设施，形成城市副中心综合交通体系优化提升方案文稿及相关方案评估报告。 | [5 empty] | 面向城市副中心综合交通体系优化方案研究，从副中心交通运行现状、主要交通问题、区域出行需求等方面开展分析，研究提出副中心综合交通体系优化目标、思路、政策和路线图，并依托交通模型测试评估各项方案预期成效，研究提出相应的配套设施，形成城市副中心综合交通体系优化提升方案文稿及相关方案评估报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《城市副中心综合交通体系优化提升及评估分析》报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | 通过率100% | 通过率100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 研究课题按时结题率 |  |  | 通过率100% | 通过率100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年8月分析副中心与北三县、副中心与中心城区及其他新城交通联系需求，明确副中心交通运行关键问题；9月-10月明确副中心交通发展策略，提出各分项交通优化方案，并开发交通模型对方案进行评估分析；11月编制副中心综合交通体系优化提升总体方案；12月完成结题报告 | 2021年9月：开展交通设施底数摸底、数据流量采集； 2021年10月：开展现状交通运行特征分析、出行需求分析，明确副中心交通运行关键问题和症结； 2021年11月：结合国内外大城市副中心、新城综合交通发展经验，明确副中心交通未来发展策略，研究各交通子系统优化方案； 2021年12月，开发副中心交通模型并测试稳定性； 2022年1月-2月，依托交通模型对副中心各子系统拥堵瓶颈点进行识别，预测未来出行需求，并对各项优化提升方案进行效果评估分析； 2022年3月：结合各专题研究成果，研究副中心综合交通体系优化提升总体方案 2022年4月：研究提出副中心综合交通体系优化提升实施路线图及相关配套设施，撰写结题报告，完成结题评审。 | 6 |  | 5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 按照合同约定支付，12月底前完成全部资金支付工作 | 按照合同约定支付，2022年4月底前完成全部资金支付工作 | 6 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 298万元 | 290万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 对副中心主要交通问题进行深度挖掘，提出副中心交通体系优化主要举措，持续改善副中心交通服务水平，打造绿色、畅通的出行环境，提升副中心及周边地区居民出行效率。 | 达到预期目标 | 10 |  | 9 |  | 支撑资料不充分
|  | 生态效益指标 | 环境效益 |  |  | 通过优化副中心综合交通体系，改善副中心与北三县、副中心与中心城区及其他新城公共交通出行环境，推动绿色出行，缓解道路交通拥堵情况，实现节能减排。 | 达到预期目标 | 10 |  | 9 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 通过优化副中心综合交通体系，有效支撑副中心未来主要功能区持续健康发展，如运河商务区、行政办公区、环球影城、副中心综合交通枢纽等。 | 达到预期目标 | 20 |  | 17 |  | 项目中涉及的诸多优化提升举措需3-5年才能实现，可持续影响效果也需在各项举措落地实现后才能得到充分体现
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.7315