## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市2021年国防动员交通潜力统计调查（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 徐晓兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078667
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 |  | 42.9936 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9985
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 42.9936 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 调查了解北京市国防动员潜力基础数据与特征情况，全面、科学记录和保存北京市国防交通基础资料并对未掌握数据进行相应补充，客观、系统揭示发展规律，完成对于国动委的数据上报的要求，同时为科学制定国防交通发展相关规划和政策提供决策依据。形成《北京市2021年国防交通动员潜力统计调查》研究报告一篇。 | [5 empty] | 调查了解北京市国防动员潜力基础数据与特征情况，全面、科学记录和保存北京市国防交通基础资料并对未掌握数据进行相应补充，客观、系统揭示发展规律，完成对于国动委的数据上报的要求，同时为科学制定国防交通发展相关规划和政策提供决策依据。形成《北京市2021年国防交通动员潜力统计调查》研究报告一篇、《北京市2021年国防动员交通潜力统计簿》1套。达到科学掌控北京市最新的国防交通基础数据、为北京市国防交通建设提供依据支撑、为部队机动运输投送提供支撑、为国防交通大数据成果转化提供服务的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据调查方案 |  |  | 1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 建立数据收集库 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 研究成果报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目质量标准 |  |  | 符合《关于做好北京市2021年国防动员潜力统计调查工作的通知》（京国动[2021]1号）等相关文件要求 | 符合《关于做好北京市2021年国防动员潜力统计调查工作的通知》（京国动[2021]1号）等相关文件要求 | 7 |  | 7
|  |  | 研究成果评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 1.初期阶段：2021年5月-7月，完成项目大纲，组织开题评审；2.中期阶段：2021年8月-10月，完成数据分析，形成中期报告；3.终期阶段：2021年11月-12月，形成最终报告，完成终期结题。 | 1、开题评审2021年9月9日 2、结题时间：2021年12月7日 | 6 |  | 4 |  | 因疫情原因，开题和结题时间推后，具体的实施进度按要求完成
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 合同签订时间：2021年8月11日，首付款时间：2021年9月1日，尾款支付时间：2021年12月13日 | 6 |  | 4 |  | 因疫情原因，不能按期支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 43万元 | 42.9936万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 满足市国动委等相关上级数据上报的要求，为北京市国防交通建设与发展提供数据支持。 | 满足市国动委等相关上级数据上报的要求，为北京市国防交通建设与发展提供数据支持，提升战略投送能力和保障需求 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.9985