## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 巡网融合数据共享及运营统计分析研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李松 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070556
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 37.06 | 37.06 |  | 32.8769 |  | 10 |  | 88.71% |  | 8.8713
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.06 | 37.06 |  | 32.8769 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.梳理巡网融合业务流程，建立一套巡网融合数据共享接口规范，基于该规范与提供打车服务的平台企业进行数据互联互通；搭建一套数据共享原型系统，能实时展示共享交换的数据内容，便于数据明细查询。 2.搭建一套巡网融合运营指标体系，能够基于不同维度，设计相关指标对巡网融合的运营情况进行统计分析。该体系能客观反应巡网融合后出租汽车的运营情况及各平台的经营情况，为行业发展规划和事项决策提供数据依据。 | [5 empty] | 完成巡网融合数据共享及运营统计分析研究报告，实现了巡网融合数据接入，实现了运营指标体系搭建，完成了指标算法设计及调优
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据共享原型系统 |  |  | 1套 | 1套 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 研究报告 |  |  | 完成巡网融合数据共享及运营统计分析研究报告1篇 | 1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目初期 |  |  | 2021年1月-4月，完成项目课题研究大纲制定、确定项目研究内容和技术路线，完成资料收集、研究思路论证；完成巡网融合数据共享接口规范设计。 | 2021年1月-4月，完成项目课题研究大纲制定、确定项目研究内容和技术路线，完成资料收集、研究思路论证；完成巡网融合数据共享接口规范设计。 | 3 |  | 3
|  |  | 项目中期 |  |  | 2021年5月-10月，完成数据共享接口对接，完成巡网融合运营指标体系及指标算法设计，整理数据完成结果试算。 | 2021年5月-10月，完成数据共享接口对接，完成巡网融合运营指标体系及指标算法设计，整理数据完成结果试算。 | 3 |  | 3
|  |  | 项目结题 |  |  | 2021年11月-12月，根据结果测算，对巡网融合运营指标体系的指标算法进行优化调整，整理撰写项目总结资料，完成项目最终验收。 | 2021年11月-12月，根据结果测算，对巡网融合运营指标体系的指标算法进行优化调整，整理撰写项目总结资料，完成项目最终验收。 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 首付款支付时间：2021年8月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 3 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 37.06万元 | 32.876855万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 巡网融合数据共享体系搭建，不仅支持巡网融合数据的流转共享，还能有效支撑实时监管；完成巡网融合运营监测指标统计分析，分析结果可反映巡网融合后出租汽车的运营情况及各平台的经营情况，为行业发展规划和事项决策提供数据依据。为事项决策提供数据依据≥1次。 | ≥1次 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响 |  |  | 实时监测巡网融合后出租汽车的运营情况及各平台的经营情况，促进行业健康可持续发展。 | 实时 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.8713