## 4.基建修缮类（引水桥）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年昌金路牛栏山引水桥危桥改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 殷硕 |  |  | 联系电话 |  | 13911510855
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 1680 | 1680 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1680 | 1680 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2021年—2023年）：拆除、新建昌金路牛栏山引水桥左桥，改造右桥桥面系。新建左桥位于昌金路K28+145处，上跨潮白河，桥梁长700.32米，跨径组合为27+30+27米，桥梁与河道交角中线交角为80，桥梁宽度为15米。设计荷载标准为公路-I级。防洪标准为100年一遇。工程质量满足《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求。工程完工后将彻底解决左桥安全隐患，提升道路通行能力，为群众出行提供更加畅通的道路通行条件。项目期预算资金总额15412万元，其中，2021年预算资金1680万元。 年度目标：完成旧桥拆除，完成施工便道修建50％，完成桩基础施工10%。 |  |  |  |  | 已完成驻地项目部、试验室建设、铺设马道及钢筋加工厂建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁工程 |  | 完成桩基础施工10% | 完成桩基础施工10% | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 完工内容满足《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 完工内容满足《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 6.5 | 6.5
|  |  | 设计标准 |  | 设计荷载标准为公路-I级。防洪标准为100年一遇。 | 设计荷载标准为公路-I级。防洪标准为100年一遇。 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 开工前期准备 |  | 2021年10月完成施工、监理招标，2021年11月签订合同。 | 2021年7月底前完成 | 2 | 2
|  |  | 完成旧桥拆除 |  | 2022-12-01 | 未完工 | 2 | 1 | 跨年项目
|  |  | 完成施工便道修建50％ |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2 | 1 | 跨年项目
|  |  | 完成桥梁桩基础10％ |  | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 1680万元 | 1680万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 解决牛栏山引水桥左桥安全隐患，提升道路通行能力，为群众出行提供更加畅通的道路通行条件。 | 解决牛栏山引水桥左桥安全隐患，提升道路通行能力，为群众出行提供更加畅通的道路通行条件。 | 10 | 8 | 依据不充分
|  |  | 经济效益 |  | 带动昌金路沿线地区经济发展 | 带动昌金路沿线地区经济发展 | 10 | 8 | 依据不充分
|  |  | 可持续效益 |  | 桥梁设计基准期100年，使沿线经济民生得到可持续发展 | 桥梁设计基准期100年，使沿线经济民生得到可持续发展 | 10 | 8 | 依据不充分
|  |  | 环境效益 |  | 昌金路牛栏山引水桥两侧环境得到改善 | 昌金路牛栏山引水桥两侧环境得到改善 | 10 | 8 | 依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 90