## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护（追加第三批）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 69043062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 359.996 | 359.996 | 359.9959 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 359.996 | 359.996 | 359.9959
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1、（1）路网建设：国家级交调站点更新3套；超声波交调设备更新10套；视频更新6套；标识更新43套；视频上云网关1套；机房改造1项；北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购1套；按期完成建设工作目标。（2）路网运维：190套路网外场设施和内场设施运维，保障好路网设备的稳定运行。（3）隧道运维：完成6套隧道机电设施的维护工作，保证设备完好率。（4）质保金：依据决算评审完成路网建设保留金支付工作（5）尾款：依据决算评审完成2020年度运维、2020年路网建设尾款支付工作。提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力，保证年度目标保质保量按时间完成。（6）通过对顺潮街缺陷责任期实施日常养护工作，提高该路段环境水平，提升路域环境。 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程 |  | 国家级交调站点更新3套；超声波交调设备更新10套；视频更新6套；标识更新43套；视频上云网关1套；机房改造1项；北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购1套 | 国家级交调站点更新3套；超声波交调设备更新10套；视频更新6套；标识更新43套；视频上云网关1套；机房改造1项；北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购1套 | 3 | 3 | 3
|  |  | 路网设施运维 |  | 完成内、外场190套路网设施的运维工作。 | 完成内、外场190套路网设施的运维工作。 | 3 | 3 | 3
|  |  | 质保金 |  | 依据决算评审完成路网建设质保金支付工作 | 依据决算评审完成路网建设质保金支付工作 | 3 | 3 | 3
|  |  | 尾款 |  | 依据决算评审完成2020年度建设、运维尾款支付工作 | 依据决算评审完成2020年度建设、运维尾款支付工作 | 3 | 3 | 3
|  |  | 顺潮街养护里程 |  | 3.54公里 | 3.54公里 | 3 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准 |  | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 4 | 4 | 4
|  |  | 路网设施运维质量标准 |  | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，路网设施完好率≥99%达到合格等级。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，路网设施完好率≥99%达到合格等级。 | 4 | 4 | 4
|  |  | 养护工程质量 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 5 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程 |  | 招标时间：2021年8月，合同签订时间：2021年8月，项目实施时间：2021年8月—2021年12月，项目验收时间：2021年12月 | 招标时间：2021年8月，合同签订时间：2021年8月，项目实施时间：2021年8月—2021年12月，项目验收时间：2021年12月 | 3 | 3 | 3
|  |  | 路网设施运维 |  | 2021年1月-2021年12月全年，12月底完成项目验收。 | 2021年1月-2021年12月全年，12月底完成项目验收。 | 3 | 3 | 3
|  |  | 质保金、尾款支付时间 |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 3 | 3 | 3
|  |  | 顺潮街养护实施时间 |  | 2021年7月-2021年12月 | 2021年7月-2021年12月 | 3 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 路网设施建设工程预算控制数 |  | 35.051万元 | 35.051万元 | 2 | 2 | 2
|  |  | 路网设施运维预算控制数 |  | 15万元 | 15万元 | 2 | 2 | 2
|  |  | 质保金预算控制数 |  | 3.0816万元 | 3.0816万元 | 2 | 2 | 2
|  |  | 尾款预算控制数 |  | 6.8634万元 | 6.8634万元 | 2 | 2 | 2
|  |  | 顺潮街养护费用预算控制数 |  | 300万元 | 300万元 | 2 | 2 | 2
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 路网建设运维 |  | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。 | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。 | 20 | 20 | 18 | 支撑资料不充分
|  |  | 日常养护工程 |  | 保障通行能力和行驶安全，改善行车条件，完善交通设施，提高道路服务水平。 | 保障通行能力和行驶安全，改善行车条件，完善交通设施，提高道路服务水平。 | 20 | 20 | 17 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95