## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 城市道路桥梁养护工程技术咨询管理
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘春杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701381247
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 36 | 36 |  | 32.49 |  | 10 |  | 0.9025 |  | 9.025
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36 | 36 |  | 32.49 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提高城市道路桥梁养护管理和大中修工程管理的水平，聘请具有一定资质的单位为大中修工程监督管理提供技术咨询，协助完成城市道路桥梁大中修工程计划项目立项审核工作，负责对道路大中修设计方案进行评审，对施工图进行抽查，协助加强对养护管理和大中修工程实施过程的监督管理，同时协助进行专项工作评估和专项分析咨询等工作。 | [5 empty] | 协助完成城市道路桥梁大中修工程计划项目立项审核工作，对道路大中修设计方案进行评审，协助加强对养护管理和大中修工程实施过程的监督管理，协助进行专项工作评估和专项分析咨询等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委计划内大中修工程项目 |  |  | 协助完成市管城市道路桥梁大中修工程的管理工作，包括：立项审核28项，施工图抽查21项，设计方案评审8项，工程实施过程的监督管理21项，专项工作评估和专项分析咨询21项 | 完成18项道路、桥梁大修初步设计文件的批复；完成道路桥梁大中修招投标监督工作共计33项；对大、中、小修等项目进行了18次现场检查； | 15 |  | 10.45
|  | 质量指标 | 工程管理规范性 |  |  | 符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》等有关标准规范要求。 | 符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》等有关标准规范要求。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 按照工程任务计划的实施进度随时开展，项目执行周期2021年3月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%。 | 按照工程任务计划的实施进度随时开展，项目执行周期2021年4月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%。 | 6 |  | 5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年3月前，一次性付款时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年4月前，一次性付款时间：2021年12月前 | 6 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 36万元 | 32.49万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 加强对城市道路桥梁大中修工程的全过程管理，1.实现工程各项投资有效控制；2.确保工程质量合格；3.保障工程进度符合预期。 | 加强对城市道路桥梁大中修工程的全过程管理，1.实现工程各项投资有效控制；2.确保工程质量合格；3.保障工程进度符合预期。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.475