## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市汽车排放性能维护（维修）技术示范站管理办法制定（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 褚江 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070586
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 26.4348 | 26.4348 |  | 26.4 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.9868
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.4348 | 26.4348 |  | 26.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：研判当前时期机动车维修行业现存问题及难点，明确管理部门的责任和策略，针对北京市实际情况，制定汽车排放性能维护（维修）技术示范站的开业条件及管理办法。 | [5 empty] | 研判了当前时期机动车维修行业现存问题及难点，明确了管理部门的责任和策略，针对北京市实际情况，制定了汽车排放性能维护（维修）技术示范站的开业条件及管理办法。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机动车维修企业调研 |  |  | 15个 | 15个 | 3 |  | 3
|  |  | 其他省市行业发展调研 |  |  | 3个城市 | 3个城市 | 4 |  | 4
|  |  | 开业条件 |  |  | 完成《北京市汽车排放性能维护（维修）技术示范站的开业条件》1份 | 完成《北京市汽车排放性能维护（维修）技术示范站的开业条件》1份 | 4 |  | 4
|  |  | 管理办法 |  |  | 完成《北京市汽车排放性能维护（维修）技术示范站管理办法》1份 | 完成《北京市汽车排放性能维护（维修）技术示范站管理办法》1份 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 一季度 |  |  | 2021年3月，启动项目制定工作计划 | 2021年3月，启动项目制定工作计划 | 2 |  | 2
|  |  | 二季度 |  |  | 2021年5月，完成企业调研 | 2021年9月完成企业调研 | 2 |  | 0 |  | 项目签订合同时间较晚，2021年9月完成15家企业调研
|  |  | 三季度 |  |  | 2021年7月，完成针对不同企业和不同城市中行业发展的需求调研报告；2021年9月，完成制定完成开业条件与管理办法。 | 2021年9月，完成制定完成开业条件与管理办法。2021年12月，完成企业及外省市调研报告 | 2 |  | 1 |  | 项目合同签订时间较晚，实际工作开展完成时间延后
|  |  | 四季度 |  |  | 2021年12月，做好汽车排放性能维护（维修）技术示范站实施准备和项目结题评审工作。 | 2021年12月10日完成项目验收评审 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 合同首款：2021年8月；合同尾款：2021年12月 | 3 |  | 1.5 |  | 支付时间延后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 26.43477万元 | 26.4万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 深入研究机动车维修行业现有发展特点和变化趋势，实现科学研判和引导行业发展，根据北京市实际情况，制定汽车排放性能维护（维修）技术示范站的开业条件及管理办法，引导行业在“十四五”期间实现智慧、高效、绿色和高质量发展。 | 本项目通过深入研究机动车维修行业现有发展特点和变化趋势，实现科学研判和引导行业发展，根据北京市实际情况，制定汽车排放性能维护（维修）技术示范站的开业条件及管理办法。 该项目成果可使北京市机动车排放超标率进一步降低，建立有序可运行的机动车维修企业良性运转机制，引导行业在“十四五”期间实现智慧、高效、绿色和高质量发展。可使我委更好的完成生态环境部、交通运输部、国家市场监督管理总局三部委联合发布《关于建立实施汽车排放检验与维护制度的通知》（环大气〔2020〕31号）所提出的汽车排放性能维护（维修）技术示范站构建的任务。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.4868