## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路工程尾款
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 殷硕 |  |  | 联系电话 |  | 13911510855
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 5800 | 5800 | 5799.8668 | 10 | 100% | 9.9998 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5800 | 5800 | 5799.8668
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 我分局2021年普通公路工程尾款共包括21个项目，分别为：2017年陈马路（顺密路—顺平路）大修工程76.39279万元，2019顺义区木燕路（顺密路-规划三路）大修工程642.6727万元，2016年顺平路交通综合治理工程1140.38976万元，2017年顺义区顺密路交通综合整治工程120.287284万元，2018年顺义区顺沙路交通综合治理工程21.097365万元，2016年顺义区公路生命防护工程（一标、二标）136.80577万元，2018年顺义区公路生命安全防护工程（一标、二标、饮用水水源地环境保护专项整治工程）204.096176万元，2017年顺义区公路生命安全防护工程（一标、二标）224.829751万元，2019年顺义区公路安全生命防护工程施工13.20995万元，2018年公路非现执法设备24.677146万元，2018年治超站静态秤改造项目5.448847万元，2019年公路非现场执法项目24.69301万元，2016顺平辅线俸伯桥改建60万元，2015年壁富路道路工程1350万元，2016年北木路平改立100万元，2018木燕路（规划三路—顺平路）大修200万元，2018昌金路（顺密路—后王各庄）大修300万元，2019顺义区顺密路（安辛庄路口-密云顺义区界）大修工程1011.385108万元，2019年治超站静态秤改造项目7.32874万元，2012年木燕路改建工程81.8666万元，2018与2019年治超专项54.819003万元 |  |  |  |  | 完成2021年普通公路21个项目工程尾款政府工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程尾款支付项目数 |  | 21个，2017年陈马路（顺密路—顺平路）大修工程，2019顺义区木燕路（顺密路-规划三路）大修工程，2016年顺平路交通综合治理工程，2017年顺义区顺密路交通综合整治工程，2018年顺义区顺沙路交通综合治理工程，2016年顺义区公路生命防护工程（一标、二标），2018年顺义区公路生命安全防护工程（一标、二标、饮用水水源地环境保护专项整治工程），2017年顺义区公路生命安全防护工程（一标、二标），2019年顺义区公路安全生命防护工程施工，2018年公路非现执法设备，2018年治超站静态秤改造项目，2019年公路非现场执法项目，2016顺平辅线俸伯桥改建，2015年壁富路道路工程，2016年北木路平改立，2018木燕路（规划三路—顺平路）大修，2018昌金路（顺密路—后王各庄）大修，2019顺义区顺密路（安辛庄路口-密云顺义区界）大修工程，2019年治超站静态秤改造项目，2012年木燕路改建工程，2018与2019年治超专项。 | 完成2021年普通公路21个项目工程尾款支付工作。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款支付条件 |  | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 | 6.5 | 6.5 | 无偏差
|  |  | 工程尾款资金支付率 |  | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 | 无偏差
|  | 时效指标 （12分） | 工程尾款支付时间 |  | 按照资金计划安排支付，于2021年12月底前完成全部工作 | 按照资金计划安排支付，于2021年12月底前完成全部工作 | 12 | 12 | 无偏差
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 5800万元，包括2017年陈马路（顺密路—顺平路）大修工程76.39279万元，2019顺义区木燕路（顺密路-规划三路）大修工程642.6727万元，2016年顺平路交通综合治理工程1140.38976万元，2017年顺义区顺密路交通综合整治工程120.287284万元，2018年顺义区顺沙路交通综合治理工程21.097365万元，2016年顺义区公路生命防护工程（一标、二标）136.80577万元，2018年顺义区公路生命安全防护工程（一标、二标、饮用水水源地环境保护专项整治工程）204.096176万元，2017年顺义区公路生命安全防护工程（一标、二标）224.829751万元，2019年顺义区公路安全生命防护工程施工13.20995万元，2018年公路非现执法设备24.677146万元，2018年治超站静态秤改造项目5.448847万元，2019年公路非现场执法项目24.69301万元，2016顺平辅线俸伯桥改建60万元，2015年壁富路道路工程1350万元，2016年北木路平改立100万元，2018木燕路（规划三路—顺平路）大修200万元，2018昌金路（顺密路—后王各庄）大修300万元，2019顺义区顺密路（安辛庄路口-密云顺义区界）大修工程1011.385108万元，2019年治超站静态秤改造项目7.32874万元，2012年木燕路改建工程81.8666万元，2018与2019年治超专项54.819003万元。 | 5799.866811万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障。 | 达到预期 | 40 | 35 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9998