## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市机动车维修智慧大脑设计与原型工具开发
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 褚江 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070586
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 |  | 80 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、形成一套《北京市机动车维修行业智慧大脑原型工具开发的前期调研报告》，完成行业基本需求摸底与分析； 2、形成机动车维修行业决策需求场景库初稿，梳理政府决策、企业监督、公众服务的核心指标和重点识别场景需求； 3、初步提出企业社会共治评价、行业动态监管识别、维修供需时空布局、M站综合评价等关键智慧决策算法，为原型工具进一步建设奠定基础。 | [5 empty] | 1、初步形成了一套《北京市机动车维修行业智慧大脑原型工具开发的前期调研报告》，完成行业基本需求摸底与分析； 2、初步形成了机动车维修行业决策需求场景库初稿，梳理了政府决策、企业监督、公众服务的核心指标和重点识别场景需求； 3、初步提出了企业社会共治评价、行业动态监管识别、维修供需时空布局、M站综合评价等关键智慧决策算法，为原型工具进一步建设奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市机动车维修行业智慧大脑原型工具开发的前期调研报告》 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 北京市机动车维修行业决策需求场景库初稿 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 北京市机动车维修行业智慧决策大脑原型工具提出算法初稿 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 应用效果 |  |  | 1.形成《北京市机动车维修行业智慧大脑原型工具开发的前期调研报告》，研究分析数据资源状况、企业运营等情况，完成行业基本需求摸底与分析，支撑后续行业决策管理水平提升； 2.形成《北京市机动车维修行业决策需求场景库初稿》，梳理形成政府决策、企业监督、公众服务的核心指标和重点识别场景需求； 3.形成《北京市机动车维修行业智慧决策大脑原型工具提出算法初稿》，初步提出企业社会共治评价、行业动态监管识别、维修供需时空布局、M站综合评价等关键智慧决策算法，为原型工具进一步建设奠定基础，为政府行业管理部门提供科学决策支持。 | 1. 通过形成《北京市机动车维修行业智慧大脑原型工具开发的前期调研报告》，了解和分析机动车维修行业的整体情况，包括数据资源状况、企业运营、消费者诉求等情况，有效支撑后续行业决策管理水平提升； 2. 通过形成《北京市机动车维修行业决策需求场景库初稿》，提炼总结核心指标和重点识别场景需求，包括政府决策、企业监督、公众服务、M站综合评价、维修供需时空建议等。 3. 通过形成《北京市机动车维修行业智慧决策大脑原型工具提出算法初稿》，设计关键智慧决策算法，包含企业社会共治评价、行业动态监管识别、维修供需时空布局、M站综合评价、新能源汽车维修等模块，有效为原型工具进一步建设奠定基础，并为政府行业管理部门提供科学决策支持。 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前已支付第一笔款项 | 12 |  | 7.5 |  | 由于该项目是年终追加项目，公示完已经是2021年10月份，经过招标，签订了合同，结合项目计划，2021年12月前已支付第一笔款项50万元；目前已按照计划完成中期评审，中期评审后支付第二笔合同款30万元
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 80万元 | 80万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业管理水平 |  |  | 得到提升 | 本项目通过调研，了解机动车维修行业各方痛点及信息化升级方面的诉求；通过对维修行业全面多维度的深入了解和多源数据的分析，从行业、企业、消费者等角度设计了政府有为、市场有效的包含行业洞察、企业关键指标监测等功能的北京市机动车维修行业决策需求场景库，研判了北京市机动车维修行业信息化发展情况；通过理清维修企业对北京市维修合理布局的宏观诉求、满足车主对汽车维修品质的诉求、引导行业在“十四五”期间实现智慧、高效、绿色和高质量发展。最终满足了维修行业管理需求，提升了行业管理水平。 | 20 |  | 17 |  | 依据不充分
|  |  | 为交通管理工作和交通公共服务提供指导 |  |  | 提供决策保障 | 本项目形成了一套梳理和分析政府决策、企业监督、公众服务的核心指标和重点识别场景需求；并基于维修供需时空布局、行业动态监管识别、M站综合评价、新能源车、企业社会共治评价等关键智慧决策算法，打造了一套北京市机动车维修行业智慧决策大脑原型工具。例如，维修供需时空布局模块能够实现机动车维修供需情况分析及可视化展现，为维修企业提供点位布局优化建议。行业动态监管模块主要实现北京市机动车维修行业在维修业务的智慧监测管理、智能预警、漆房管理层面上的动态决策支持功能。M站分析模块能够实现M站综合评价及可视化展现，对现有M站运营情况进行综合评价。新能源车模块主要实现新能源车辆的智慧监测与决策分析管理功能，实现新能源维修自动判别等相关可视化决策支持展示功能新能源车辆维修评价。社会共治模块能够实现企业社会共治评价及可视化展现，宏观和微观表现企业的发展程度。通过上述模块的功能，最终为维修行业提供了量身打造的决策及各色功能的数字工具，为行业管理提供了决策保障，为交通管理工作和交通公共服务提供了有效指导。 | 20 |  | 18 |  | 依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.5