## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市交通运输一体化年度评价支持
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 徐婧芸 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078414
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19.3849 |  | 10 |  | 96.92% |  | 9.6925
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.3849 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2020年度北京市城乡交通运输一体化发展水平自评估工作，评估内容包括本辖区城乡交通运输一体化总体发展水平，各县级行政区发展水平，并按期将自评估报告上报至交通运输部。 | [5 empty] | 根据城乡交通运输一体化发展指标体系及计算方法，编制完成年度北京市工作实施方案；协助各区开展辖区内城乡交通运输一体化发展自评估工作；并针对各辖区自评估结果，开展集中会审工作；计算北京市交通运输一体化总体发展水平自评估分数，编写完成《2020年度北京市城乡交通运输一体化发展水平自评估报告》，并上报至交通运输部。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果 |  |  | 收集指标：参与一体化评价指标不少于19项，形成《2020年度北京市城乡交通运输一体化发展水平评估报告》1篇 | 参与一体化评价指标19项，形成《2020年度北京市城乡交通运输一体化发展水平评估报告》1篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目质量标准 |  |  | 1.参与自评估的指标数量及指标评价方法满足交通运输部工作要求；2.资料汇编数据涵盖基础设施、运管相关指标；3.符合交通运输部《关于开展城乡交通运输一体化发展水平自评估工作的通知》（交办运函〔2019〕752号）文件要求。 | 参与自评估的指标数量及指标评价方法满足交通运输部工作要求 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 制定方案：1月份；自我评估、完成评估报告：2月至4月；集中会审：4月份；实地抽查：5月份；报送结果：5月份 | 制定方案：1月份；自我评估、完成评估报告：2月至4月；集中会审：4月份；实地抽查：5月份；报送结果：5月份 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年6月前；首付款支付时间：合同生效后15个工作日内；尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年6月前；首付款支付时间：合同生效后15个工作日内；尾款支付时间：2021年12月前 | 4 |  | 4
|  |  | 项目阶段验收时间 |  |  | 结题评审：2021年12月底前 | 结题评审：2021年12月底前 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20万元 | 19.38495万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 摸清本市城乡交通运输一体化工作现状，查深找准问题症结，为后续精准施策、促进城乡交通运输一体化高质量发展提供依据。 | 达到预期目标 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.6925