## 310-2021年治超专项工程（基建修缮类）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 |  | 60526289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 62 | 62 | 62 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 62 | 62 | 62 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市交委下达的2021年治超专项工程计划分解表，新增4处ETC改造点位，1处非现场执法设备建设点位，申请财政资金62万元。 |  |  |  |  | 新增4处ETC改造点位，1处非现场执法设备建设点位，使用财政资金62万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现场执法设备建设 | 8 | 1处（孔兴路） | 1处 | 8 |  | 8
|  |  | ETC改造点位 | 7 | 4处（张采路，德觅路，任港路，武兴路） | 4处 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格；符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 合格 | 13 |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | ETC改造点位 | 6 | 招标采购时间：2020年12底月前；合同签订时间：2021年1月底前；施工完成时间：2021年12月底前；完成时间：2021年12月底前。 | 招标采购时间：于2021年8月31日完成；合同签订时间：2021年9月6日；施工时间：2021年9月8日至2021年12月5日；完工时间：2021年12月5日。 | 6 |  | 6
|  |  | 非现场执法设备建设 | 6 | 招标采购时间：2020年12底月前；合同签订时间：2021年1月底前；施工完成时间：2021年12月底前；完成时间：2021年12月底前。 | 招标采购时间：于2021年8月31日完成；合同签订时间：2021年9月6日；施工时间：2021年9月8日至2021年12月5日；完工时间：2021年12月5日。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 62万元 | 62万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据。 | 达成预期指标 | 40 |  | 35 | 对于绩效完成情况指标设定未量化，提供证明材料不够充分。
总分 | [8 empty] | 95