## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | PPP项目绩效指标体系建设咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 王欣宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078707
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 45.5522 | 45.5522 |  | 45.55 |  | 10 |  | 100% |  | 9.9995
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.5522 | 45.5522 |  | 45.55 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.《高速公路PPP项目绩效共性指标框架范本》，具体包括《高速公路PPP项目建设期绩效指标体系》《高速公路PPP项目运营期绩效指标体系》《高速公路PPP项目移交期绩效指标体系》； 2.《轨道交通PPP项目绩效共性指标框架范本》，具体包括《轨道交通PPP项目建设期绩效指标体系》《轨道交通PPP项目运营期绩效指标体系》《轨道交通PPP项目移交期绩效指标体系》。 | [5 empty] | 通过实施内部审计，审查委属各单位的经济活动、内部控制、风险管理的合法性和有效性，促进各单位提高管理水平，防范各类经济风险，保障资金资产安全，为首都交通运输持续健康发展提供有力支撑。进一步强化绩效管理和成本控制，促进管理水平和综合效益的提高。通过非道路工程项目部门评审节约财政资金，提高财政资金使用效益。规范PPP项目可行性缺口补助资金等大额资金管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高速公路行业 |  |  | 一个框架范本，包含三个时期的绩效指标体系 | 一个指南范本，包含三个时期的绩效指标体系 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 轨道交通行业 |  |  | 一个框架范本，包含三个时期的绩效指标体系 | 一个指南范本，包含三个时期的绩效指标体系 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 规范性 |  |  | 遵守财政部、北京市有关部门现行有效的财政评审工作相关规范性文件,及相关法律规范、职业道德规范的要求 | 遵守财政部、北京市有关部门现行有效的财政评审工作相关规范性文件,及相关法律规范、职业道德规范的要求 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 成果质量 |  |  | 可以发布实施 | 两个行业的操作指南已于3月23日报送市财政局。市财政局正在研究发布事宜 | 6.5 |  | 4.5 |  | 疫情影响试评价工作有延迟
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 具体完成时间执行工作方案，基本在2021年底前完成，出具报告。 | 2022-03-01 | 12 |  | 10 |  | 疫情影响试评价工作有延迟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 45.55224万元 | 45.55万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济和社会效益 |  |  | 通过两个范本的分布，规范PPP项目全生命周期绩效管理工作，落实按效付费机制，保障合作各方合法权益，进一步完善高速公路和轨道交通PPP项目绩效管理制度，规范和指导高速公路和轨道交通PPP项目建设和运营绩效考核工作，确保项目全生命周期规范实施、高效运营。同时对全国同类项目起到参考作用。 | 联合市财政局正在进行《北京市高速公路行政府风和社会资本合作（PPP）项目绩效评价操作指南》《北京市城市轨道交通行业政府和社会资本合作（PPP）项目绩效评价操作指南》的发布工作 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.9995