## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 城市道路桥梁大修工程概算审核费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘春杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701381247
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 75 | 75 |  | 49.1566 |  | 10 |  | 0.65542 |  | 6.5542
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 |  | 49.1566 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为有效控制城市道路桥梁大修工程各项投资，工程资金得以合理利用和分配。同时为下一年度工程概算评审提供指导意见。 | [5 empty] | 2021年度，按照预期目标完成城市道路、桥梁及专项工程概算审核18项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 概算审核数量 |  |  | 完成交通委计划内市管城市道路桥梁大修工程概算审核21项 | 18项 | 15 |  | 12.86
|  | 质量指标 | 审核工作规范性 |  |  | 符合交通部《公路工程标准施工招标文件》、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《公路工程预算定额》，财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号），国家发展计划委员会，建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》等有关标准规范要求。 | 审核规范符合国家相关政策文件 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 按照任务计划随时开展，项目资料收集齐全后，单项审核完成时间不超过3个月，按时完成率100%，12月底完成全部审核工作。 | 按照任务计划随时开展，项目资料收集齐全后，单项审核完成时间不超过3个月，按时完成率100%，12月底完成全部审核工作。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 资金拨付根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付，资金支付及时率100% | 资金拨付根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付，资金支付及时率101% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 75万元 | 49.1566万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 1.实现工程各项投资有效控制；2.保障工程资金合理利用和分配；3.保障建设及相关市场经济秩序。 | 实现工程各项投资有效控制，城市道路桥梁上报概算41294.8166万元，审核概算40291.0576万元 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.4142