## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市新能源轻型货车运营激励服务费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 门怡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070663
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 245 | 245 |  | 245 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 245 | 245 |  | 245 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 旨在充分贯彻落实《激励方案》政策要求，负责具体实施激励政策，包括申请受理、资格审查、符合性审查、名单公示、申诉与复核、数据接入与监测、证明材料审查等，定期开展政策效果评估工作，推动政策要求的各项任务顺利完成，为2021年继续推动实施《激励方案》提供支持。实施内容具体包括：1.明确年度工作计划，辅助企业完成申请工作；2.完成对申请企业的初步审查及公示、申诉受理、运行监测、结果认定；3.完成面向货运企业的政策宣贯、操作答疑工作；4.完成数据采集监测和应用服务工作；5.完成政策工具服务工作；6.完成政策组织实施工作。 | [5 empty] | 旨在充分贯彻落实《激励方案》政策要求，负责具体实施激励政策，包括申请受理、资格审查、符合性审查、名单公示、申诉与复核、数据接入与监测、证明材料审查等，定期开展政策效果评估工作，推动政策要求的各项任务顺利完成，为2021年继续推动实施《激励方案》提供支持。实施内容具体包括：1.明确年度工作计划，辅助企业完成申请工作；2.完成对申请企业的初步审查及公示、申诉受理、运行监测、结果认定；3.完成面向货运企业的政策宣贯、操作答疑工作；4.完成数据采集监测和应用服务工作；5.完成政策工具服务工作；6.完成政策组织实施工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成年度工作计划 |  |  | 1份 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 完成年申请企业的初步审查及公示、申诉受理、结果认定、运行监测 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 质量标准 |  |  | 符合《2020年北京市新能源轻型货车运营激励方案》相关要求 | 符合《2020年北京市新能源轻型货车运营激励方案》相关要求 | 5 |  | 5
|  |  | 企业申报咨询解答率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 申请企业车辆运行监测工作覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 政策宣贯培训 |  |  | 2021年9月前 | 2021年9月前 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 企业申请 |  |  | 2021年9月1日前 | 2021年9月1日前 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 申请企业初步审查及公示 |  |  | 受理之日起5个工作日内完成 | 受理之日起5个工作日内完成 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 申请企业车辆运行监测 |  |  | 周期为12个自然月 | 周期为12个自然月 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 结果认定及现场核查 |  |  | 10个工作日内 | 10个工作日内 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 形成激励资金发放名单并公示 |  |  | 达标后5个工作日内 | 达标后5个工作日内 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 资金激励发放 |  |  | 结果公示后的40个工作日内 | 结果公示后的40个工作日内 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：资金下达后2个月内，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前；一季度：0%；二季度：70%；三季度：70%；四季度：100% | 合同签订时间：资金下达后2个月内，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前；一季度：0%；二季度：70%；三季度：70%；四季度：100% | 1.5 |  | 1.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 245万元 | 245万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 本项目的实施是“方案”顺利执行的必要条件，将实现淘汰或转出北京市汽/柴油货车并更新为新能源轻型货车的专业运输企业或业户给与政府补助，以引导道路货物运输企业和业户报废或转出汽/柴油货车且更新为新能源轻型货车，从而优化北京市货车存量结构，实现北京市货车运输领域的节油减排。 | 本项目的实施是“方案”顺利执行的必要条件，将实现淘汰或转出北京市汽/柴油货车并更新为新能源轻型货车的专业运输企业或业户给与政府补助，以引导道路货物运输企业和业户报废或转出汽/柴油货车且更新为新能源轻型货车，从而优化北京市货车存量结构，实现北京市货车运输领域的节油减排。 | 20 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 可辅助《方案》实现每年将减少柴油消耗5.2万吨，削减机动车排放的氮氧化合物约143吨，减少CO2排放量16万吨。 | 可辅助《方案》实现每年将减少柴油消耗5.2万吨，削减机动车排放的氮氧化合物约143吨，减少CO2排放量16万吨。 | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95