## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市运输结构调整运行监测与综合服务（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘晨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13717678386
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 54 |  | 10 |  | 90% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 54 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：在目标制定、动态监测、风险评估以及解决措施等方面，为运输结构调整工作提供有力支持，以保障完成国家及北京市运输结构调整相关上位工作任务。具体包括：1.研究未来全市运输需求变化趋势；2.分货类调查公转铁重点企业、重点枢纽运输特征；3.核算运输结构调整年度工作目标并编制运输结构调整年度分工与实施方案；4.运输结构调整相关数据指标采集监测及效果评估。 | [5 empty] | 年度目标：在目标制定、动态监测、风险评估以及解决措施等方面，为运输结构调整工作提供有力支持，以保障完成国家及北京市运输结构调整相关上位工作任务。具体包括：1.研究未来全市运输需求变化趋势；2.分货类调查公转铁重点企业、重点枢纽运输特征；3.核算运输结构调整年度工作目标并编制运输结构调整年度分工与实施方案；4.运输结构调整相关数据指标采集监测及效果评估。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施方案 |  |  | 完成运输结构调整工作年度实施方案1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 月度分析报告 |  |  | 完成运输结构调整推进情况的月度分析报告12篇 | 12篇 | 5 |  | 5
|  |  | 结题报告 |  |  | 完成项目结题报告1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 一季度 |  |  | 2021年3月底前启动项目，制定工作计划，同步开展数据采集及重点企业、重点枢纽调研踏勘工作。 | 完成 | 3 |  | 3
|  |  | 二季度 |  |  | 2021年4月30日前，制定运输结构调整年度目标及分工方案； 2021年5月31日前，完成项目开题评审； 2021年6月30日前，完成前半年数据采集工作，开展试点运输结构调整风险评估并提出解决策略。 | 2021年9月15日开题评审 | 3 |  | 2
|  |  | 三季度 |  |  | 2021年8月31日前，完成项目中期评审 | 完成中期报告未评审 | 2 |  |  |  | 未完成
|  |  | 四季度 |  |  | 2021年12月31日前，完成运输调整工作全年监测评估并形成分析报告，完成项目结题评审。 | 2021年12月完成分析报告，12月7日完成结题评审 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 招标时间：2021年3月前，合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。 | 合同签订时间：2021年8月，首付款支付时间：2021年8月，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支 | 2 |  | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 60万元 | 54万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专题报道 |  |  | 成果通过运输结构调整专刊等方式报道≥1次 | 2次 | 20 |  | 20
|  |  | 社会效益 |  |  | 支持运输结构调整工作，提升货运行业精细化管理水平，促进交通行业节能减排工作 | 研究成果可支持运输结构调整工作，进一步提升了货运行业精细化管理水平，同时促进交通行业节能减排工作 | 20 |  | 15 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90