## 295-漷马路新改建工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 漷马路新改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 |  | 60526089
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3200 | 3200 | 3200 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3200 | 3200 | 3200 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 3200 | 3200 | 3200
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 推进地方拆迁，加快项目建设，确保工程质量合格，无安全事故。 |  |  |  |  | 推进地方拆迁，加快项目建设，确保工程质量合格，无安全事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁工程 | 8 | 完成2座桥梁、完成下穿京津城际铁路桥的下部结构。 | 完成1座桥梁、完成下穿京津城际铁路桥的下部结构。 | 8 |  | 4 | 1座桥梁未完成
|  |  | 道路工程 | 7 | 完成0.8公里路基工程，完成2.2公里路面工程，完成2.2公里排水工程。 | 完成0.8公里路基工程，完成2.2公里路面工程，完成2.2公里排水工程。 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 达符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 任务完成进度 | 6 | 2021年12月底前完成本年度工作任务 | 2021年12月底 | 6 |  | 4 | 1座桥梁未完成
|  |  | 债券资金的支出进度 | 6 | 2季度预计完成支付31%，3季度预计完成支付47%，4季度预计完成支付22%。 | 2季度预计完成支付13.25%，3季度预计完成支付14.9%，4季度预计完成支付71.78%。 | 6 |  | 2 | 2、3季度未完成支付进度
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 3200万元 | 3200万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (30分) | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 8 | 道路通车后，京津高速牛堡屯出口将同步开通，促进大杜社地区、牛堡屯地区经济发展。 | 道路通车后，京津高速牛堡屯出口将同步开通，促进大杜社地区、牛堡屯地区经济发展。 | 8 |  | 7 | 项目未完成
|  |  | 社会效益 | 8 | 连接九周路、张采路两条通州区纵向道路，完善路网，加强张家湾镇与马驹桥镇联系。 | 连接九周路、张采路两条通州区纵向道路，完善路网，加强张家湾镇与马驹桥镇联系。 | 8 |  | 7 | 项目未完成
|  |  | 生态效益 | 7 | 改善周边居民出行环境，提高运输效率。 | 改善周边居民出行环境，提高运输效率。 | 7 |  | 6 | 项目未完成
|  |  | 可持续影响 | 7 | 道路通车后，京津高速牛堡屯出口将同步开通，促进大杜社地区、牛堡屯地区经济发展。 | 该项目可加强沿线特别是张家湾镇与京津高速的交通联系，同时可缓解日益增长的交通压力，因此，为能使地方和过境交通更加通畅，有利沿线区域经济发展和周围环境的改善，是服务“首都行政副中心”，实现“京津冀经济一体化”的需要。 | 7 |  | 6 | 项目未完成
| 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 调查结果满意度在90%以上 | 项目未完成，无法评价 | 10 |  |  | 项目未完成
总分 | [8 empty] | 76