## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京2021年度货物运输量统计服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 门怡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070663
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 29.685 | 29.685 |  | 25.98 |  | 10 |  | 87.52% |  | 8.7519
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.685 | 29.685 |  | 25.98 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 交通部下发了《关于规范和完善公路水路运输量统计工作思路意见的函》要求从2021年启用新的道路货物运输量统计思路，采用“规上+规下”统计方法，规上企业依托道路货运企业一套表联网直报进行全面汇总，规下业户采用波动系数法进行推算。新型货物运输量统计工作思路与我市现行统计思路差异较大，亟需做好数据对接工作，统筹衔接新旧统计方法，建立新型运输量统计模型，保障数据平稳过渡，进一步提升运输量统计数据真实性、准确性。 | [5 empty] | 本项目完成了全部预期目标，一是完成了北京市道路货物运输量统计测算方案的研究和编制；二是完成了全年12个月的运输量月报数据采集审核测算和上报工作；三是完成了道路运输年报报表的编制工作；四是完成了年度行业分析报告的编写工作。项目成果符合预期，确保了我市道路运输行业运输量统计相关工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 统计方案 |  |  | 设计制定北京货物运输量统计方案1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 分析报告 |  |  | 形成年度分析报告1篇 | 4篇 | 5 |  | 5
|  |  | 统计工作 |  |  | 完成北京市道路货物运输量月度统计、道路货运年报统计工作 | 13份 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 质量标准 |  |  | 符合《交通运输综合统计调查制度》、《道路运输统计调查制度》、《北京市运输统计报表制度》和《北京市交通行业综合统计报表制度》等相关要求 | 达到预期指标 | 4 |  | 4
|  |  | 数据信息质量 |  |  | 数据填写规范准确，信息真实、完整、可靠 | 达到预期指标 | 4 |  | 4
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 统计方案 |  |  | 6月前完成方案设计 | 当年1月完成 | 3 |  | 3
|  |  | 分析报告 |  |  | 12月前开展年度分析工作，围绕北京市道路运输量这一核心指标，以统计数据为基础，形成分析报告 | 当年12月提交 | 3 |  | 3
|  |  | 统计工作 |  |  | 工作全年进行，每月6日前利用模型完成全市货物运输量测算，并上报至交通运输部 | 每月按时完成，数据上报具体时间根据交通运输部要求完成 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 财务处通知项目资金到账后20个工作日内；首付款支付时间：合同生效后14个工作日内；尾款支付时间：2021年12月前 | 均按预期时间完成 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 29.685万元 | 25.98万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 统筹衔接新旧统计方法，建立新型运输量统计模型，保障数据平稳过渡，确保货物运输统计工作顺利进行，为交通决策、规划、计划、监督提供基础数据支持。 | 达到预期指标 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.7519