## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护（中修尾款）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 蒋凯
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 401.633 | 401.633 | 401.6328 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 401.633 | 401.633 | 401.6328
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照尾款计划，确定尾款项目及使用资金；资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目数量 | 11 |  | 11 | 15 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款资金支付率 | 100% |  | 100% | 13 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程尾款支付时间 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 12 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 401.63303万元 |  | 401.632833万元 | 5 | 5 | 5
|  |  | 工程尾款支付条件 | 依据评审报告、交委尾款计划支付 |  | 依据评审报告、交委尾款计划支付 | 5 | 5 | 5
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 确保企业合法权益，对于具备支付条件的企业，尽快支付尾款，促进企业健康发展。 |  | 确保企业合法权益，对于具备支付条件的企业，尽快支付尾款，促进企业健康发展。 | 40 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95