## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市乡镇通三级路及自然村组通硬化路基础数据调查核实
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 许国华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078402
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 31.8539 | 31.8539 |  | 31.85 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9988
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.8539 | 31.8539 |  | 31.85 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）完成乡镇通三级路的数据采集及数据处理 （2）完成排查郊区自然村组情况，确定各自然村组通硬化路的情况 （3）对乡镇、自然村组的统计情况进行分析，并上报交通运输部 | [5 empty] | 截止到2021年年底，预定目标全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制核查方案 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 信息收集 |  |  | 10个远郊区 | 10个远郊区 | 3 |  | 3
|  |  | 完成北京市乡镇通三级及以上公路基础数据库和电子地图 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 完成北京市自然村组通硬化路基础数据库和电子地图 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 完成北京市乡镇通三级路及自然村组通硬化路调查核实报告 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 乡镇通三级以上公路基础数据调查核实 |  |  | 符合交通运输部要求 | 符合交通运输部上报要求 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 较大人口规模自然村组通硬化路基础数据调查核实 |  |  | 符合交通运输部要求 | 符合交通运输部上报要求 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 完成乡镇通三级及以上公路基础数据调查核实 |  |  | 交通运输部要求的报送截止时点前完成相关数据的整理、报送工作 | 按时完成 | 6 |  | 6
|  |  | 完成较大人口规模自然村组通硬化路基础数据调查核实 |  |  | 交通运输部要求的报送截止时点前完成相关数据的整理、报送工作 | 按时完成 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 31.853895万元 | 31.85万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 按时完成数据报送，并对行业管理具有指导作用 |  |  | 高标准、高要求完成计数据报送工作，形成的数据为行业管理与决策提供有效数据支撑 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9988