## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 |  | 13911234158
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | 3702.61 | 3702.61 | 3702.61 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3702.61 | 3702.61 | 3702.61
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照“务实创新、精细管理、无痕服务、畅安舒美”养护管理方针，落实各项养护责任，以巩固路网技术状况为目的，重点考虑以路面为中心的养护资金投入，保证公路路况良好、设施齐全。工作内容包括道路小修及日常养护、公路绿化日常养护、交通工程日常养护、公路桥梁检测、路网建设运维等。 |  |  |  |  | 按照“务实创新、精细管理、无痕服务、畅安舒美”养护管理方针，落实各项养护责任，以巩固路网技术状况为目的，重点考虑以路面为中心的养护资金投入，保证公路路况良好、设施齐全。工作内容包括道路小修及日常养护、公路绿化日常养护、交通工程日常养护、公路桥梁检测、路网建设运维等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 日常养护里程（km） |  | 807.29公里 | 807.29公里 | 4 | 4
|  |  | 日常养护面积（平米） |  | 1363.2万平方米 | 1363.2万平方米 | 4 | 4
|  |  | 路网设施运维 |  | 278套 | 195 | 4 | 4
|  |  | 路网设施建设工程 |  | 新建3处视频点位、23套交调设备更新、47套视频设备更新和新增2套上云网关 | 新建3处视频点位、23套交调设备更新、47套视频设备更新和新增2套上云网关 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量须达到合格标准。 | 3 | 3
|  |  | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI |  | ≥90 | ≥90 | 3 | 3
|  |  | 实施养护后县级路路面使用性能指数MQI |  | ≥85 | ≥85 | 3 | 3
|  |  | 路网设施运维质量标准 |  | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护实施进度 |  | 招标时间：2020年12月，签订合同时间：2020年12月，项目实施：2021年1月至2021年12月 | 招标时间：2020年12月，签订合同时间：2020年12月，项目实施：2021年1月至2021年12月 | 1.4 | 1.4
|  |  | 日常养护验收时间 |  | 按照项目的完工进度分别验收，按时完成率100% | 按照项目的完工进度分别验收，按时完成率100% | 1.4 | 1.4
|  |  | 日常养护资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 1.4 | 1.4
|  |  | 路网建设方案制定和前期准备时间 |  | 2021年8月份 | 2021年8月份 | 1.3 | 1.3
|  |  | 招标采购时间 |  | 2021年10月份 | 2021年10月份 | 1.3 | 1.3
|  |  | 路网设施建设施工时间 |  | 2021年10月份-2021年12月份 | 2021年10月份-2021年12月份 | 1.3 | 1.3
|  |  | 路网设施建设验收时间 |  | 2021年12月份 | 2021年12月份 | 1.3 | 1.3
|  |  | 路网设备运维 |  | 全年，2021年1月至2021年12月 | 全年，2021年1月至2021年12月 | 1.3 | 1.3
|  |  | 路网设施建设及运维资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 1.3 | 1.3
|  | 成本指标 （10分） | 日常养护项目预算控制数 |  | 3702.61万元 | 3702.61万元 | 5 | 5
|  |  | 路网设施建设及运维年度预算控制数 |  | 425.61万元 | 425.61万元 | 5 | 5
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 日常养护社会效益 |  | 保障道路桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 达成预期指标 | 20 | 17.5
|  |  | 路网建设运维社会效益 |  | 1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。3.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 达成预期指标 | 20 | 17.5
总分 | [6 empty] | 100 | 95