## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年纯电动出租汽车推广应用延后任务奖励资金
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘继英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070557
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 43102.4455 | 43102.4455 |  | 43102.4455 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43102.4455 | 43102.4455 |  | 43102.4455 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市政府批准的《2019-2020年北京市纯电动出租汽车推广应用实施方案》，对于规定范围的纯电动出租汽车，按照“车和电池分离”的模式，政府一次性电池购置支出7.38万元/辆，激励出租汽车企业将到期报废的巡游出租车更换成纯电动出租汽车，优化北京市出租行业车辆能源结构，促进出租汽车尾气排放治理，为打赢大气污染防治攻坚战奠定坚实基础。 | [5 empty] | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。具体包括： 1.2021年到期报废的普通燃油巡游出租汽车均更新为纯电动出租汽车； 2.申请的奖励资金已经全部拨付完毕。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 纯电动出租汽车规模 |  |  | 共约5840辆，实际情况受到企业申请更新意愿及需求影响，最终以实际更换为准 | 由于车型由EU300提升为EU5，单车奖励资金由7.38万元降到5.96万元，最终奖励数量为7232辆 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 奖励资金审核拨付流程规范化 |  |  | 符合北京市财政局、北京市交通委员会《关于对出租汽车更新为纯电动车资金奖励政策的通知》（京财公用[2019]1325号）的相关规定 | 符合北京市财政局、北京市交通委员会《关于对出租汽车更新为纯电动车资金奖励政策的通知》（京财公用[2019]1325号）的相关规定 | 4 |  | 4
|  |  | 财政奖励资金发放差错率 |  |  | 0% | 0% | 4 |  | 4
|  |  | 财政奖励资金发放及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 纯电动出租汽车推广应用奖励资金发放工作 |  |  | 对申请奖励资金的企业及时发放，并于2022年4月前完成全部发放工作 | 已完成全部发放 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 单车奖励资金标准 |  |  | ≤7.38万元 | 5.96万元 | 5 |  | 5
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | 43102.4455万元 | 43102.4455万元 | 5 |  | 5
| 效 益 指 标 | 效益指标 | 出租汽车行业车辆能源结构 |  |  | 纯电动出租汽车比例提升 | 纯电动出租汽车比例提升 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 出租汽车行业污染物排放 |  |  | 明显下降 | 明显下降 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95