## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 团河路
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 隰文博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078404
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 4075 | 4075 |  | 4075 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4075 | 4075 |  | 4075 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 团河路（现状后查路-庞安路）道路工程北起现状后查路，南至庞安路，全长9.3公里，与轨道交通新机场线、新机场高速共用交通廊道，是北京大兴国际机场交通保障项目。项目于2018年开工建设，已于2020年主体完工，计划2021年全部完工具备竣工验收条件，根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，工程质量达到合格标准。项目初设概算42726万元，其中70%工程投资29908万元由市交通委通过燃油税返还、一般债资金解决，2021年安排一般债资金4075万元，全部拨付至项目公司，保障工程项目资金到位。团河路建成可以完善北京市南部和新机场路网体系，改善区域交通出行条件。 | [5 empty] | 团河路于2020年主体完工，按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）达到合格标准。2021年团河路全部完工，完成工程结算及竣工决算报告编制并移交道路主管部门管养。2021年实际拨付项目公司工程建设资金资金4075万元，资金保障有力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设内容 |  |  | 9.3公里 | 全线9.3公里全部贯通 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程质量标准 |  |  | 完成交工验收，管理单位检查合格，同意移交。 | 完成交工验收，管理单位检查合格，同意移交。 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 任务完成进度 |  |  | 主体工程、附属工程全部完工，工程进度100% | 2021年10月完成工 | 6 |  | 6
|  |  | 债券资金的支出进度 |  |  | 债券资金全部支付完毕100%。 | 2021年9月拨付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 4075万元以内 | 4075万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 路网完善 | 增加北京南部地区南北向道路，加强沿线组团之间的交通联系，改善区域交通环境。 | 7.5 |  | 7 |  | 支撑资料不充分
|  | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 促进区域经济发展，出行经济性得到提升 | 有利于发挥大兴国际机场临空经济区对北京南部地区辐射带动作用。 | 7.5 |  | 6 |  | 支撑资料不充分
|  | 生态效益指标 | 可持续效益 |  |  | 通过完善交通体系，促进区域协同可持续发展 | 本项目是完善京津冀综合交通体系的重要内容，远景年交通量将达3.4万pcu/d,增速符合交通量发展趋势。 | 7.5 |  | 6 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 环境效益 |  |  | 道路建设周边环境避免水土流失 | 本项目道路两侧铺设沙地柏43720平米，全线覆盖率100%，未出现水土流失情况，改善道路环境 | 7.5 |  | 6 |  | 支撑资料不充分
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务满意度大于90%。 | 服务满意度大于90%。 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95