## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 巡察工作经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 杨松发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078920
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 59 | 48.77 |  | 28.6555 |  | 10 |  | 58.76% |  | 5.8756
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59 | 48.77 |  | 28.6555 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照交通委党组《关于坚定不移推进全面从严治党加强市交通委系统巡察工作的意见》（京交党发[2018]44号）文件要求，结合我委工作实际合规有序开展委内巡察工作。 | [5 empty] | 按照交通委党组《关于坚定不移推进全面从严治党加强市交通委系统巡察工作的意见》（京交党发[2018]44号）文件要求，结合我委工作实际合规有序开展委内巡察工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 巡察次数和巡察组人数 |  |  | 本年度计划开展2轮巡察“回头看”工作，每轮抽调10名同志，分成2个巡察组 | 本年度计划开展2轮巡察“回头看”工作，每轮抽调10名同志，分成2个巡察组 | 7 |  | 7
|  |  | 巡察计划 |  |  | 远郊区单位10家，每家进驻5日 | 远郊区单位12家，每家进驻5日 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 质量标准 |  |  | 符合交通委党组《关于坚定不移推进全面从严治党加强市交通委系统巡察工作的意见》要求 | 符合交通委党组《关于坚定不移推进全面从严治党加强市交通委系统巡察工作的意见》要求 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 实施进度 |  |  | 业务培训和前期准备（2周）、巡察进驻期间（2-4周）、后期资料分析和报告撰写（2周），巡察时间约2个月。 | 业务培训和前期准备（2周）、巡察进驻期间（2-4周）、后期资料分析和报告撰写（2周），巡察时间约2个月。 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 48.77万元 | 28.655452万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 委内巡察工作有效开展，能够加强对委系统基层党组织和党员干部的监督，推动全面从严治党向基层延伸构建巡视巡察监督网络格局，发现问题、形成震慑，把管党治党政治责任落实到基层，促进首都交通事业有序发展。 | 把管党治党政治责任落实到基层，促进首都交通事业有序发展 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.8756