## 301-武窑桥新改建工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 武窑桥新改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 |  | 60526089
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 11425 | 11425 | 11425 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 11425 | 11425 | 11425 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：项目总投资21646万元，2021年完成投资16000万元。完成武窑桥新改建工程，项目位于城市副中心东南部,西起京塘路,上跨北运河,东至北运河左堤路,全长约605米,双向四车道。主桥采用钢箱梁结构。随桥梁建设同步实施交通、绿化、照明等工程,并拆除旧桥。项目完工后，保证武窑桥建成后正常通车，提高路网通行效率，确保北运河顺利通航。 年度目标：2021年完成桥梁主体结构，确保工程质量合格，符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，无安全事故。 |  |  |  |  | 2021年武窑桥完成桥梁主体结构，通车运营。同时保障了北运河顺利通航。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁工程 | 15 | 桥梁总工程605米，道路红线宽30米，标准桥面全宽29.5米，变宽处桥面宽39.5米，2020年完成桥梁工程完成下部结构施工，2021年完成全部桥梁上部结构和下部结构工程 | 2021年完成全部桥梁上部结构和下部结构 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格；桥梁工程、交通工程经北京市道路工程质量监督站检测为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017相关文件规定质量标准 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 任务完成进度 | 6 | 2021年6月完成100%主体工程的形象进度 | 6月前 | 6 |  | 6
|  |  | 债券资金的支出进度 | 6 | 2季度预计支付0.77亿元，3季度预计支付0.37亿元 | 6月前 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 不突破概算总投资；年度工程预算控制在11425万元。 | 11425万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 社会发展指标 | 8 | 保证武窑桥建成后正常通车，提高路网通行效率，确保北运河顺利通航。 | 得到改善 | 8 |  | 7 | 证明资料不充分
|  |  | 经济发展指标 | 7 | 桥梁通车后，促进潞城镇和张家湾镇进一步联通发展。 | 带动潞城镇和张家湾镇地区经济发展 | 7 |  | 6 | 证明资料不充分
|  |  | 可持续效益 | 8 | 提高区域公路通行能力 | 得到可持续发展 | 8 |  | 7 | 证明资料不充分
|  |  | 生态效益指标 | 7 | 改善周边居民出行环境，提高运输效率。 | 周边居民出行环境得到改善 | 7 |  | 6 | 证明资料不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 工程满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9 | 证明资料不充分
总分 | [8 empty] | 95