## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通基础设施建设工程管理技术咨询费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 毛雅娴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63047146
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 47.705 | 47.705 |  | 41.009 |  | 10 |  | 0.85964 |  | 8.5964
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.705 | 47.705 |  | 41.009 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：有效加大交通基础设施的建设推进力度，科学研判解决工程管理与技术问题。对更好地落实“十四五”规划、推进京津冀交通一体化、冬奥会交通保障项目和本市交通基础设施重点工程项目的管理都有很大帮助。1. 跟踪、掌握交通基础设施重点项目全过程进展情况及存在问题。2. 对施工现场具体问题进行调研、汇总、分析，提出解决问题的措施建议。3. 组织相关技术专家，为工程建设管理工作提供技术支持和咨询服务。 | [5 empty] | 有效加大交通基础设施的建设推进力度，科学研判解决工程管理与技术问题。对更好地落实“十四五”规划、推进京津冀交通一体化、冬奥会交通保障项目和本市交通基础设施重点工程项目的管理都有很大帮助。1. 跟踪、掌握交通基础设施重点项目全过程进展情况及存在问题。2. 对施工现场具体问题进行调研、汇总、分析，提出解决问题的措施建议。3. 组织相关技术专家，为工程建设管理工作提供技术支持和咨询服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编写报告 |  |  | 按照《北京市2021年重点工程建设计划》，编写《2021年交通基础设施重点工程建设任务书》1篇、《2021年交通基础设施重点工程征拆计划》1篇、《2021年市交通基础设施设施推进工作方案》1篇。 | 按照《北京市2021年重点工程建设计划》，编写《2021年交通基础设施重点工程建设任务书》1篇、《2021年交通基础设施重点工程征拆计划》1篇、《2021年市交通基础设施设施推进工作方案》1篇。 | 5 |  | 5
|  |  | 编写通报 |  |  | 每月完成工程进展情况表、前期工作进展情况表、征拆进展情况表等数据分析材料1套，2021年市交通基础设施重点建设项目月度通报1篇，全年12篇。 | 每月完成工程进展情况表、前期工作进展情况表、征拆进展情况表等数据分析材料1套，2021年市交通基础设施重点建设项目月度通报1篇，全年8篇。 | 5 |  | 5
|  |  | 完成重点项目建档归档、定期现场踏勘检查、系统维护 |  |  | 每月完成重点工程所有项目独立建档，定期对各重点项目材料进行系统整理归档；每月对重点工程项目进行现场踏勘检查，并提交研判、解决重点项目工程管理和技术问题相关报告；完成信息报送工作；协助推进组办公室做好文件编写、会务组织、会议台账；每月做好市重点工程调度与服务平台、北京市交通基础设施建设项目储备库、综合信息平台等工程建设相关信息系统的数据录入、审核、维护等工作。 | 每月完成重点工程所有项目独立建档，定期对各重点项目材料进行系统整理归档；每月对重点工程项目进行现场踏勘检查，并提交研判、解决重点项目工程管理和技术问题相关报告；完成信息报送工作；协助推进组办公室做好文件编写、会务组织、会议台账；每月做好市重点工程调度与服务平台、北京市交通基础设施建设项目储备库、综合信息平台等工程建设相关信息系统的数据录入、审核、维护等工作。 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 符合规范要求 |  |  | 符合《北京市2021年重点工程建设计划》等相关文件要求 | 符合《北京市2021年重点工程建设计划》等相关文件要求 | 4 |  | 4
|  |  | 工程推进 |  |  | 调度、协调重点工程建设情况、征拆工作情况和前期工作情况，按期完成北京市2021年重点工程投资计划及工期计划。 | 调度、协调重点工程建设情况、征拆工作情况和前期工作情况，按期完成北京市2021年重点工程投资计划及工期计划。 | 4 |  | 4
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 编写报告 |  |  | 2021年6月30日之前完成 | 2021年6月30日之前完成 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 编写通报 |  |  | 每月2日，17日前汇总、统计重点工程建设情况、征拆工作情况和前期工作情况，按照推进组办公室要求，完成工程进展情况表、前期工作进展情况表、征拆进展情况表等数据分析材料，并于每月10日前提供上月《2021年市交通基础设施重点建设项目月度通报》。 | 按要求完成 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 完成重点项目建档归档、定期现场踏勘检查、系统维护 |  |  | 工作全年进行 | 工作全年进行 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年3月底前，首付款支付时间：2021年3月底前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年5月底前，首付款支付时间：2021年5月底前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 2.4 |  | 1.6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 47.705万元 | 41.009万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 有效加大交通基础设施的建设推进力度，科学研判解决工程管理与技术问题，提升本市交通基础设施重点工程项目管理工作水平。 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.7964