## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价质量抽检
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070660
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 23.3456 | 23.3456 |  | 23.3456 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.3456 | 23.3456 |  | 23.3456 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成在2020.4.30-2021.7.30期间，经评价机构评价并出具结论为可以继续使用的评价报告的企业中，随机抽取60家企业60台在用汽车喷烤漆房，依据评价准则，按照《在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价规则》（DB11/T 1038-2013 ），对评价机构评价工作作出评价，同时针对地标实施情况及发现情况提出意见建议，有效提升本市在用汽车喷烤漆房设备安全使用评价质量，确保设备安全使用。 | [5 empty] | 1）完成60家企业105台在用汽车喷烤漆房的抽检； 2）完成了对评价机构评价工作的评价； 3）对地标实施情况提出意见建议，完成了地标送审稿及编制说明。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 入户企业 |  |  | 60家 | 60家 | 5 |  | 5
|  |  | 抽检漆房数 |  |  | ≥60台 | 105台 | 5 |  | 5
|  |  | 在用漆房评价抽检报告 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 质量标准 |  |  | 符合《在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价规则》（DB11/T 1038-2013）相关要求 | 符合《在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价规则》（DB11/T 1038-2013）相关要求 | 5 |  | 5
|  |  | 成果验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 入户时间 |  |  | 9月-10月 | 9月-11月 | 4 |  | 3.5 |  | 部分在计划内的企业因疫情防控原因无法按时入户，在11月初调整更换了部分企业作为补充
|  |  | 完成报告时间 |  |  | 11月中旬 | 11月中旬 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年7月底前，首付款支付时间：2021年8月中旬前，尾款支付时间：2021年12月15日前 | 合同签订时间：2021年8月5日，首付款支付时间：2021年9月30日，尾款支付时间：2021年11月30日前 | 4 |  | 3.5 |  | 因双方对合同内容多次进行审核，完成双方单位签字盖章流程为8月，因此合同签订时间为8月。 合同签订后开具发票时间为9月，因此首付款时间为9月。
|  | 成本指标 | 预算控制 |  |  | 23.345626万元 | 23.345626万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过项目的实施，有效遏制在用汽车喷烤漆房安全事故的发生，提升企业安全生产水平，提高企业在用设备的安全使用效率，同时对地标在使用中存在不适应性及实效性等事项进行评估，为地标的有效落实及适时修订工作奠定基础。 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94