## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | PPP项目相关管理工作
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 王晓磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078407
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 429.0877 | 429.0877 |  | 331.5877 |  | 10 |  | 77.28% |  | 7.7277
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 429.0877 | 429.0877 |  | 331.5877 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务项目：完成财政两评、实施方案审批、招标工作安排审批（包括招标文件和合同文本）、社会化引资工作。 2.京雄高速公路（北京段）法务服务咨询：负责对京雄高速实施方案、招标文件、合同文本进行法务审核，负责项目实施过程中的法务服务，本年度资金为项目尾款。 3.延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务：完成财政两评、实施方案审批、招标工作安排审批（包括招标文件和合同文本）、社会化引资工作。 4.京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务：中标谈判、合同签署及建设期合同咨询、合同变更等工作。 5.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理：完成招标工作安排审批（包括招标文件和合同文本）、社会化引资工作。 6.京密高速公路PPP项目咨询服务：完成财政两评、实施方案审批、招标工作安排审批（包括招标文件和合同文本）、社会化引资工作。 7.延崇、新机场、京台高速等存量项目引资对策研究咨询：完成延崇、新机场、京台高速等存量项目引资对策研究报告。 8.京雄高速公路（北京段）PPP项目财务咨询服务：针对实施方案资金测算出具审核意见，本年度资金为项目尾款。 9.承平高速公路PPP项目财务咨询服务：完成财政两评及实施方案审批。 | [5 empty] | 1.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务项目：完成财政两评、实施方案审批、招标工作安排审批（包括招标文件和合同文本）、社会化引资工作。 2.京雄高速公路（北京段）法务服务咨询：负责对京雄高速实施方案、招标文件、合同文本进行法务审核，负责项目实施过程中的法务服务，本年度资金为项目尾款。 3.延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务：完成财政两评、实施方案审批、招标工作安排审批（包括招标文件和合同文本）、社会化引资工作。 4.京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务：中标谈判、合同签署及建设期合同咨询、合同变更等工作。 5.承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理：完成招标工作安排审批（包括招标文件和合同文本）、社会化引资工作。 6.京密高速公路PPP项目咨询服务：完成财政两评、实施方案审批、招标工作安排审批（包括招标文件和合同文本）、社会化引资工作。 7.延崇、新机场、京台高速等存量项目引资对策研究咨询：完成延崇、新机场、京台高速等存量项目引资对策研究报告。 8.京雄高速公路（北京段）PPP项目财务咨询服务：针对实施方案资金测算出具审核意见，本年度资金为项目尾款。 9.承平高速公路PPP项目财务咨询服务：完成财政两评及实施方案审批。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务项目 |  |  | 完成实施方案、招标文件及合同文本编制：2套 | 完成 | 1 |  | 1
|  |  | 京雄高速公路（北京段）法务服务咨询 |  |  | 法务意见书报告：1篇 | 完成 | 2 |  | 2
|  |  | 延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务 |  |  | 完成实施方案、招标文件及合同文本编制：2套 | 完成 | 2 |  | 2
|  |  | 京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务 |  |  | 投资协议签署：2个；PPP合同签署：1个 | 完成 | 2 |  | 2
|  |  | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理 |  |  | 完成招标文件及合同文本编制：1套 | 完成 | 1 |  | 1
|  |  | 京密高速公路PPP项目咨询服务 |  |  | 完成实施方案、招标文件及合同文本编制：2套 | 完成 | 2 |  | 2
|  |  | 延崇、新机场、京台高速等存量项目引资对策研究咨询 |  |  | 对策研究报告：1篇 | 完成 | 2 |  | 2
|  |  | 京雄高速公路（北京段）PPP项目财务咨询服务 |  |  | 审核意见报告：1篇 | 完成 | 2 |  | 2
|  |  | 承平高速公路PPP项目财务咨询服务 |  |  | 完成招标文件及合同文本编制：2套 | 完成 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务项目 |  |  | 财政两评通过率100%；专家评审通过率100% | 未开展 | 2 |  |  |  | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。 | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。
|  |  | 京雄高速公路（北京段）法务服务咨询 |  |  | 实施方案通过率100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务 |  |  | 财政两评通过率100%；专家评审通过率100% | 未开展 | 2 |  |  |  | 按照市政府指示要求对项目采取PPP模式或委托模式、提高收费标准可行性等进行论证，市政府尚未最终决策 | 按照市政府指示要求对项目采取PPP模式或委托模式、提高收费标准可行性等进行论证，市政府尚未最终决策
|  |  | 京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务 |  |  | 咨询意见合法、合规：可操作、可执行 | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理 |  |  | 公开招标公开、公正、合法合规：完成公开招标，确定社会投资人 | 未开展 | 1 |  |  |  | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。 | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。
|  |  | 京密高速公路PPP项目咨询服务 |  |  | 财政两评通过率100%；专家评审通过率100% | 未开展 | 2 |  |  |  | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。 | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。
|  |  | 延崇、新机场、京台高速等存量项目引资对策研究咨询 |  |  | 专家评审通过率100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 京雄高速公路（北京段）PPP项目财务咨询服务 |  |  | 财政两评通过率100%；专家评审通过率100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 承平高速公路PPP项目财务咨询服务 |  |  | 财政两评通过率100%；专家评审通过率100% | 未开展 | 1 |  |  |  | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。 | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。
|  | 时效指标 | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务项目 |  |  | 完成实施方案、招标文件及合同文本编制6月底前；完成招标工作：12月底前 | 完成实施方案、招标文件及合同文本编制6月底前 | 1 |  | 0.5 |  | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。 | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。
|  |  | 京雄高速公路（北京段）法务服务咨询 |  |  | 法务意见出具时间1月底前，并于2月底前完成资金支付工作 | 完成 | 1 |  | 1
|  |  | 延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务 |  |  | 完成实施方案、招标文件及合同文本编制6月底前；完成招标工作：12月底前 | 完成实施方案、招标文件及合同文本编制6月底前 | 2 |  | 1 |  | 按照市政府指示要求对项目采取PPP模式或委托模式、提高收费标准可行性等进行论证，市政府尚未最终决策 | 按照市政府指示要求对项目采取PPP模式或委托模式、提高收费标准可行性等进行论证，市政府尚未最终决策
|  |  | 京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务 |  |  | 投资协议签署完成时间：1月底前；PPP合同签署：2月底前，资金支付完成时间：12月前， 资金支付及时率100% | 完成 | 1 |  | 1
|  |  | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理 |  |  | 完成招标文件及合同文本编制：6月底前；完成招标工作：12月底前 | 完成招标文件及合同文本编制：6月底前 | 1 |  | 0.5 |  | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。 | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。
|  |  | 京密高速公路PPP项目咨询服务 |  |  | 完成实施方案、招标文件及合同文本编制：9月底前；完成招标工作：12月底前 | 完成实施方案、招标文件及合同文本编制 | 2 |  | 1 |  | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。 | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。
|  |  | 延崇、新机场、京台高速等存量项目引资对策研究咨询 |  |  | 项目策划及实施方案12月前完成，项目执行周期2021年2月至2021年12月，12月前完成报告，11月底前完成项目验收，按时完成率100%，合同签订时间：2021年2月前，首付款支付时间：2021年3月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 完成 | 2 |  | 2
|  |  | 京雄高速公路（北京段）PPP项目财务咨询服务 |  |  | 完成审核意见报告：1月底前，完成财政两评和实施方案审批：符合项目整体工作安排 | 完成 | 1 |  | 1
|  |  | 承平高速公路PPP项目财务咨询服务 |  |  | 完成招标文件及合同文本编制：6月底前，完成财政两评和实施方案审批：12月底前 | 完成招标文件及合同文本编制 | 1 |  | 0.5 |  | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。 | 未按计划取得立项手续批复，无法开展后续实施方案财政两评、报审及招标工作。
|  | 成本指标 | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程PPP咨询服务项目预算控制 |  |  | 64万元 | 331.587712万元 | 1 |  | 1
|  |  | 京雄高速公路（北京段）法务服务咨询项目预算控制 |  |  | 25.1万元 |  | 1 |  | 1
|  |  | 延崇高速公路、新机场高速公路PPP项目咨询服务项目预算控制 |  |  | 136.5万元 |  | 2 |  | 1 |  | 按照市政府指示要求对项目采取PPP模式或委托模式、提高收费标准可行性等进行论证，市政府尚未最终决策 | 按照市政府指示要求对项目采取PPP模式或委托模式、提高收费标准可行性等进行论证，市政府尚未最终决策
|  |  | 京雄高速公路（北京段）工程PPP咨询服务项目预算控制 |  |  | 21.6万元 |  | 1 |  | 1
|  |  | 承平高速公路（鲍家庄市界-红石门市界）工程政府与社会资本合作（PPP）项目建设工程招标代理项目预算控制 |  |  | 24万元 |  | 1 |  | 1
|  |  | 京密高速公路PPP项目咨询服务项目预算控制 |  |  | 76.8万元 |  | 1 |  | 1
|  |  | 延崇、新机场、京台高速等存量项目引资对策研究咨询项目预算控制 |  |  | 42.3168万元 |  | 1 |  | 1
|  |  | 京雄高速公路（北京段）PPP项目财务咨询服务项目预算控制 |  |  | 20.970912万元 |  | 1 |  | 1
|  |  | 承平高速公路PPP项目财务咨询服务项目预算控制 |  |  | 17.8万元 |  | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 通过公开招标降低政府当期投资和后期补助；维护政府和公众利益，保证项目顺利实施，有效降低政府资金投入，规避潜在风险；提出切实可行的政策措施建议，盘活存量项目，拓宽融资渠道，缓解政府资金压力。 | 得到提升 | 20 |  | 18 |  | 个别项目未完成 | 个别项目未完成
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 协助中标谈判、合同签署及建设期合同咨询、合同变更等工作。协助签署PPP合同，为项目开工做好保障。建设期协助合同履约、执行工作。保证充分发挥项目公司经营自主权的同时，合理保证政府方权益和合同执行。 | 得到提升 | 20 |  | 18 |  | 个别项目未完成 | 个别项目未完成
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.2277