## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京城市基础数据和电子地图更新
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 徐婧芸 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078414
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 94.7415 | 94.7415 |  | 88.1368 |  | 10 |  | 93.03% |  | 9.3029
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.7415 | 94.7415 |  | 88.1368 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）完成本年度北京市城市道路更新及数据整理工作 （2）完成本年度路网专题图制作，远郊区及各分区各类专题图24张 （3）完成公路里程碑及附属设施桩号核实工作 （4）完成城市轨道交通、站点及停车保养场更新工作 （5）完成郊区客运线路、站点及停保场更新工作 （6）完成公共电汽车线路、站点及停车保养场更新工作 | [5 empty] | 截止到2021年年底，预定目标全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市城区道路及电子地图更新 |  |  | 1.城市道路数据更新工作：完成2021年内北京市城区（东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山6区）新增、调整城市道路的数据采集更新工作； 2.路网专题地图制作：完成2021年北京市全市、远郊区分区及各类专题地图制作24张； 3.公路里程碑桩号及附属设施桩号核实工作：对各分局及各收费（高速）公路运营公司管养道路的里程桩号、构造物及附属设施桩号，采用GPS等技术手段进行抽检。 | 1.城市道路数据更新工作：完成2021年内北京市城区（东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山6区）新增、调整城市道路的数据采集更新工作； 2.路网专题地图制作：完成2021年北京市全市、远郊区分区及各类专题地图制作24张； 3.公路里程碑桩号及附属设施桩号核实工作：对各分局及各收费（高速）公路运营公司管养道路的里程桩号、构造物及附属设施桩号，采用GPS等技术手段进行抽检。 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 北京市城市客运线路及站点数据更新 |  |  | 1.轨道交通线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市发生变更的（新增、撤销、调整）轨道交通线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分； 2.公共点汽车线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市发生变更的（新增、撤销、调整）公共电器车线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分； 3.机场巴士线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市发生变更的（新增、撤销、调整）机场巴士线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分； 4.郊区客运线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市远郊区发生变更的（新增、撤销、调整）汽车客运线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分。 | 1.轨道交通线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市发生变更的（新增、撤销、调整）轨道交通线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分； 2.公共点汽车线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市发生变更的（新增、撤销、调整）公共电器车线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分； 3.机场巴士线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市发生变更的（新增、撤销、调整）机场巴士线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分； 4.郊区客运线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市远郊区发生变更的（新增、撤销、调整）汽车客运线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分。 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 北京市城区道路及电子地图更新 |  |  | 1.城市道路数据更新工作：满足数据库要求、满足日常管理要求； 2.路网专题地图制作：满足使用要求； 3.公路里程碑桩号及附属设施桩号核实工作：符合交通运输部养护检查标准。 | 符合项目要求 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 北京市城市客运线路及站点数据更新 |  |  | 1.轨道交通线路及站点数据更新：符合交通运输部印发的《交通运输统计管理规定》要求，满足行业使用要求； 2.公共点汽车线路及站点数据更新：符合交通运输部印发的《交通运输统计管理规定》要求，满足行业使用要求； 3.机场巴士线路及站点数据更新：符合交通运输部印发的《交通运输统计管理规定》要求，满足行业使用要求； 4.郊区客运线路及站点数据更新：符合交通运输部印发的《交通运输统计管理规定》要求，满足行业使用要求。 | 符合项目要求 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 北京市城区道路及电子地图更新 |  |  | 6月15日前完成路网专题地图制作，11月底前完成公路里程碑桩号及附属设施桩号检查工作，12月底前完成城市道路数据更新工作。 | 按时完成 | 6 |  | 6
|  |  | 北京市城市客运线路及站点数据更新 |  |  | 3月底前完成变更线路的名录上报，6月底前完成各项数据的更新采集工作，7月底前完成数据成果报告编制工作。 | 按时完成 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 北京市城区道路及电子地图更新 |  |  | 项目预算控制数63万元 | 62.4168万元 | 5 |  | 5
|  |  | 北京市城市客运线路及站点数据更新 |  |  | 项目预算控制数31.741466万元 | 25.719999万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 效益指标 | 北京市城区道路及电子地图更新 |  |  | 对行业管理的作用：1.保证城市道路网基础数据的完整性和时效性；2.为城市道路管理，路网优化提供基础数据；3.为城市道路设施管理提供基础数据。 | 得到提升 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市城市客运线路及站点数据更新 |  |  | 确保我委综合统计工作及有关任务的顺利进行，为交通决策、规划、计划、监督提供基础数据依据。 | 得到提升 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.3029