## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市郊区及县城基础数据和电子地图更新
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 许国华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078409
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 174 | 174 |  | 160.9708 |  | 10 |  | 92.51% |  | 9.2512
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 174 | 174 |  | 160.9708 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）完成本年度国、省、县道路网调整、更新及数据整理上报工作 （2）完成本年度农村公路调整、更新及数据整理上报工作 （3）完成各远郊区城区道路数据更新采集及入库 （4）完成农村公路乡镇一镇一图的制作工作 | [5 empty] | 截止到2021年年底，预定目标全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国、省、县道，农村公路，县城道路的外业采集 |  |  | 完成10个远郊区国、省、县道，农村公路，县城道路地理及属性数据的采集 | 完成10个远郊区国、省、县道，农村公路，县城道路地理及属性数据的采集 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 国、省、县道，农村公路，县城道路的内业数据整理 |  |  | 11版（全市及各远郊区）电子地图制作 | 11版（全市及各远郊区）电子地图制作 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 公路养护与农村公路更新年报 |  |  | 按照交通运输部要求完成本年度的公路养护与农村公路更新年报工作 | 按照交通运输部要求完成本年度的公路养护与农村公路更新年报2个 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 一镇一图制作 |  |  | 155张乡镇图 | 题图制作168个 | 3.75 |  | 3.75
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 国、省、县道，农村公路，县城道路的外业采集 |  |  | 符合《交通运输统计管理规定》和交通运输部上报要求 | 符合交通运输部上报要求 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 国、省、县道，农村公路，县城道路的内业数据整理 |  |  | 符合《交通运输统计管理规定》和交通运输部上报要求 | 符合交通运输部上报要求 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 公路养护与农村公路更新年报 |  |  | 符合交通运输部年报工作要求 | 符合交通运输部年报工作要求 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 一镇一图制作 |  |  | 满足决策、管理和应急保障工作的使用需求 | 地图制作满足使用要求、公路与农村公路年报通过交通运输部年报 | 2.6 |  | 2.6
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 5月底前完成一镇一图制作；11月底前完成数据外业采集；12月底至次年1月底完成数据整理上报，12月底前完成结题评审 | 9月完成一镇一图制作；11月底前完成数据外业采集；12月底至次年1月底完成数据整理上报，12月底前完成结题评审 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年9月，首付款支付时间：2021年9月，尾款支付时间：2021年12月前 | 6 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 174万元 | 160.970809万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对行业管理的作用 |  |  | 满足交通运输部年报报送要求，为交通决策、计划提供基础数据支持。 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.2512