## 296-2021年漷台路新改建工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年漷台路新改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 |  | 60526089
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6480 | 5580 | 5580 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6480 | 5580 | 5580 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完成项目年度工作建设任务，确保工程项目顺利进展。 |  |  |  |  | 完成项目年度工作建设任务，确保工程项目顺利进展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程 | 15 | 1标段完成3.7公里道路中面油完成摊铺，同步完成绿道摊铺。2标段完成600米中面油摊铺。 | 2021年底，漷台路完成4.5km主路沥青面层施工，3km绿道沥青面层施工，完成干渠路1.5km面层施工。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 7 |  | 7
|  |  | 设计标准 | 6 | 二级公路，设计速度60公里/小时，桥梁设计荷载等级为公路-I级 | 二级公路，设计速度60公里/小时，桥梁设计荷载等级为公路-I级 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 （12分） | 任务完成进度 | 6 | 完成本年度工作任务 | 12月前完成 | 6 |  | 6
|  |  | 债券资金的支出进度 | 6 | 2季度预计完成支付62%，3季度预计完成支付23%，4季度预计完成支付12%。 | 完成 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 6480万元 | 5580万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 8 | 带动漷县镇、张家湾镇的经济发展，尤其是张家湾地区观光农业的快速发展。 | 带动漷县镇、张家湾镇的经济发展，尤其是张家湾地区观光农业的快速发展。 | 8 |  | 7 | 跨年项目，经济效益现体现不明显。
|  |  | 社会效益 | 8 | 完善区域路网，尤其是通州中部地区的横向联系。 | 完善区域路网，尤其是通州中部地区的横向联系。 | 8 |  | 7 | 跨年项目，社会效益现体现不明显。
|  |  | 生态效益指标 | 7 | 填补中部地区无横向道路的空白，提高车辆通行效率，更好的降低交通运输消耗。 | 填补中部地区无横向道路的空白，提高车辆通行效率，更好的降低交通运输消耗。 | 7 |  | 6 | 跨年项目，社会效益现体现不明显。
|  |  | 可持续影响 | 7 | 本项目的建设，可加快京津冀经济一体化，服务北京城市副中心的需要，实现通州中南部村镇联络周边城镇、快速进出北京市区的目的，同时填补区域内缺乏东西贯穿道路的空缺，有效缓解道路交通压力，完善路网结构，有利于沿线区域经济发展和周围环境的改善。 | 本项目的建设，可加快京津冀经济一体化，服务北京城市副中心的需要，实现通州中南部村镇联络周边城镇、快速进出北京市区的目的，同时填补区域内缺乏东西贯穿道路的空缺，有效缓解道路交通压力，完善路网结构，有利于沿线区域经济发展和周围环境的改善。 | 7 |  | 6 | 跨年项目，社会效益现体现不明显。
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 10 | 调查结果满意度在90%以上。 | 暂未作满意度调查。 | 10 |  |  | 跨年项目
总分 | [8 empty] | 86