## 603-2021年五环路日常养护工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年五环路日常养护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 | 北京市交通基础设施建设项目管理中心
项目负责人 |  |  | 李文英 |  |  | 联系电话 | 66522186
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9254 | 8026.7157 | 8026.7157 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9254 | 8026.7157 | 8026.7157 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：按交通运输部公路养护技术规范，对五环路98.6公里及其附属设施进行的日常养护，包括路面桥梁维护、清扫保洁,防撞护栏设施、防眩板、声屏障、隔离栅、绿化管护，桥梁日常性检测、交通量调查、路产巡视、照明用电维护、防汛铲冰除雪、月度路况数据采集、年度公路技术状况评定等，保持路域环境卫生，更好的保障道路交、桥梁通安全运行环境,保障沿线居民出行安全。（年初预算批复9254万元，划转金额1227.28426万元，留存金额8026.71574万元，用于支付当年度及以前年度五环路日常养护支出） |  |  |  |  | 年度目标：按交通运输部公路养护技术规范，对五环路98.6公里及其附属设施进行的日常养护，包括路面桥梁维护、清扫保洁,防撞护栏设施、防眩板、声屏障、隔离栅、绿化管护，桥梁日常性检测、交通量调查、路产巡视、照明用电维护、防汛铲冰除雪、月度路况数据采集、年度公路技术状况评定等，保持路域环境卫生，更好的保障道路交、桥梁通安全运行环境,保障沿线居民出行安全。（留存金额8026.71574万元已支付完成）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 涉及养护公路长度 | 98.6公里 |  | 98.6公里 | 8 | 8
|  |  | 养护内容 | 路面桥梁维护、清扫保洁,防撞护栏设施、防眩板、声屏障、隔离栅、绿化管护，桥梁日常性检测、交通量调查、路产巡视、照明用电维护、防汛铲冰除雪、月度路况数据采集、年度公路技术状况评定等 |  | 路面桥梁维护、清扫保洁,防撞护栏设施、防眩板、声屏障、隔离栅、绿化管护，桥梁日常性检测、交通量调查、路产巡视、照明用电维护、防汛铲冰除雪、月度路况数据采集、年度公路技术状况评定等 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 养护、清扫保洁及道桥检测、防汛铲冰除雪质量 | 符合《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）《北京市收费公路运营监督管理办法》、《北京市收费（高速）公路养护监督管理办法》、《高速路、城市快速路清扫保洁质量要求与评价》（DB11/T593-2008）等有关技术规定及要求。防汛铲冰除雪符合工作要求。 |  | 符合《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）《北京市收费公路运营监督管理办法》、《北京市收费（高速）公路养护监督管理办法》、《高速路、城市快速路清扫保洁质量要求与评价》（DB11/T593-2008）等有关技术规定及要求。防汛铲冰除雪符合工作要求。 | 7 | 7
|  |  | 五环路公路路面使用性能技术状况指数PQI | PQI≥92，一、二类桥比例≥95% |  | PQI≥92，一、二类桥比例≥95% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施时间 | 工作全年进行，按照完工进度分别验收 |  | 全年进行，2021年12月底前完成 | 6 | 6 | 因机构改革，本项目由原项目中心与公路发展中心分别执行
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 8026.71574万元 |  | 8026.71574万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 路域环境卫生得到保持，五环路道路、桥梁等设施状况得以维护和改善，道路交通安全及居民出行安全得到进一步保障。 |  | 得到提升 | 40 | 35 | 资料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95