## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年北京市旅游客运市场供求状况调查和运力需求预测研究（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 胡平南 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911800627
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 24.2147 |  | 10 |  | 80.72% |  | 8.0716
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 24.2147 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：本项目确定每年旅游客运市场全市运力投放计划，并为实施旅游客运运力总量调控和加强行业管理提供数据基础，对于保障城市旅游客运市场发展和城市交通平稳运行具有显著意义。项目将紧密结合北京市旅游客运市场实际情况开展研究：一是摸清行业供需现状。项目将分别从供给和需求两端对行业发展现状进行调查研究，摸清供需基本特征，对2020年旅游客运市场供需状况做出评价。二是支撑行业未来发展。建立运力与因素之间的影响关系，研究提出适合北京旅游客运行业实际的运力预测模型，为未来运力投放提供理论依据和技术支撑，减少运力供给的主观性，满足游客基本出行需求的同时，促进旅游客运市场整体良性发展。 | [5 empty] | 项目紧密结合北京市旅游客运市场实际情况开展研究：一是摸清了行业供需现状。项目分别从供给和需求两端对行业发展现状进行调查研究，摸清了供需基本特征，对2020年旅游客运市场供需状况做出评价。二是支撑行业未来发展。建立了运力与因素之间的影响关系，研究提出了适合北京旅游客运行业实际的运力预测模型，为未来运力投放提供了理论依据和技术支撑，减少了运力供给的主观性，在满足游客基本出行需求的同时，促进了旅游客运市场整体良性发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 |  |  | 北京市旅游客运市场供求状况调查及运力需求预测研究1篇 | 1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 专项调查报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | （一）项目准备阶段 2020年1-3月，编制工作大纲、工作实施方案、需求调研计划等，完成相关基础资料收集工作。 （二）项目初期阶段 2021年4-6月，梳理行业现状基础数据，并通过信息化手段和调查问卷等手段相结合的方式，获取供求状况数据，并进行供求关系评价，形成初步成果。 （三）项目中期阶段 2021年7-9月，完成国内城市发展经验调研和借鉴，进行2021年的旅游客运运力的定性预测和定量预测，并进行结果修正和完善。 （四）项目终期阶段 2021年10-11月，提出客运运力预测结论，完善旅游客运发展建议，形成最终成果 | （一）项目准备阶段 2020年3月，编制工作大纲、工作实施方案、需求调研计划等，完成相关基础资料收集工作。 （二）项目初期阶段 2021年6月，梳理行业现状基础数据，并通过信息化手段和调查问卷等手段相结合的方式，获取供求状况数据，并进行供求关系评价，形成初步成果。 （三）项目中期阶段 2021年9月，完成国内城市发展经验调研和借鉴，进行2021年的旅游客运运力的定性预测和定量预测，并进行结果修正和完善。 （四）项目终期阶段 2021年11月，提出客运运力预测结论，完善旅游客运发展建议，形成最终成果 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2020年4月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2020年4月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 30万元 | 24.214656万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 科学规划运力规模，满足旅游发展和人民群众出行需求，防止车辆无序增长导致运力过剩，造成市场恶性竞争、行业不稳定等问题。相关建议被采纳≥1次. | 科学规划运力规模，满足旅游发展和人民群众出行需求，防止车辆无序增长导致运力过剩，造成市场恶性竞争、行业不稳定等问题。相关建议被采纳≥1次. | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.0716