## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度北京市纯电动出租汽车推广应用保障综合服务（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘继英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070557
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 42.57 |  | 10 |  | 85.14% |  | 8.514
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 42.57 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.通过开展纯电动出租汽车运营监测，准确掌握出租汽车“电动化”后出租汽车行业的运力供给、服务水平情况；2.通过实地调查测试及数据监测分析，核实车企及换电站运营企业关于车辆充换电、维修、售后服务等承诺落实情况，确保保障到位；3.为2021年度纯电动出租汽车推广应用提供政策措施建议和支持，持续推进出租行业车辆电动化。 | [5 empty] | 按计划完成相关研究任务，并按合同要求完成目标成果任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 月度评估报告 |  |  | 12份 | 12份 | 3 |  | 3
|  |  | 工作信息、不同阶段临时分析报告 |  |  | 18份 | 18份 | 2 |  | 2
|  |  | 年度工作报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  |  | 政策措施建议报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  |  | 开题报告 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  |  | 中期报告 |  |  | 1份 | 0 | 2 |  | 0 |  | 由于疫情影响，未进行中期评审
|  |  | 结题报告 |  |  | 1份 | 2份 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年1月-12月：持续开展纯电动出租汽车运营监测分析；通过调查问卷、实地调研等多种方式对纯电动出租汽车服务水平开展评价；核实换电保障、售后维修等服务保障落实情况；实时跟踪任务进展情况，预警任务进度风险，核算纯电动出租车节能减排效果。 2021年10-12月：对2019-2020年纯电动出租汽车推广应用工作开展总结，分析推广过程中的经验和问题，并针对未来年纯电动出租汽车推广应用提出政策建议。 2021年12月：组织完成项目验收工作。 | 按要求开展相关工作 | 4 |  | 4
|  |  | 项目阶段验收时间 |  |  | 开题评审：2021年3月前，具体以合同时间为准； 中期评审：2021年7月底前； 结题评审：2021年12月底前 | 合同于2021年7月签订，开题评审在2021年9月，结题评审在2021年12月 | 4 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年3月前，具体以实际签订时间为准 首付款支付时间：2021年3月前，具体以合同时间为准 尾款支付时间：2021年12月前 | 合同于2021年7月签订，首付款在2021年7月支出，尾款支付时间在2021年12月 | 4 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 50万元 | 42.57万元 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 为纯电动出租汽车推广应用提供政策措施建议和支持，持续推进出租行业车辆电动化。共发现2次以上换电站运营及车辆运营风险，相关建议成果被采纳 | 100% | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.014