## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 执法规范化建设经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会东城运输管理分局
项目负责人 |  | 冯晓毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65523807
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 12.47 | 12.47 |  | 12.3434 |  | 10 |  | 98.98% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.47 | 12.47 |  | 12.3434 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照法治政府部门建设要求，加强法治宣传，提高分局内部和交通各行业法治意识；聘请专业法律顾问，为分局提供法治服务 | [5 empty] | 加强了执法规范化建设，做好重点时期的法治宣传教育工作，发挥法律顾问专业作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣讲及主题活动 |  |  | 开展法治宣传3次、开展法律讲座4次 | 开展法治宣传4次、开展法律讲座4次 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 法律顾问 |  |  | 聘请一个法律顾问团队，协助完成行政复议、行政诉讼案件，法律咨询、法律讲座、标的200万元以下的民事诉讼案件。 | 1个法律团队，已协助完成约定内容。 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 项目质量标准 |  |  | 符合北京市交通委员会关于印发《北京市交通委员会2019年法制工作要点》的通知（京交法发〔2019〕8号）工作要求。 | 符合北京市交通委员会关于印发《北京市交通委员会2019年法制工作要点》的通知（京交法发〔2019〕8号）和《北京市交通委员会法律顾问管理办法》工作要求。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 咨询服务质量标准 |  |  | 各类咨询解答及出庭应诉资料、材料质量，符合相关要求 | 各类咨询解答及出庭应诉资料、材料质量，符合《法律顾问协议》要求 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 法治宣传活动 |  |  | 项目实施时间：2021年5月-2021年12月，于12月底前完成全部资金支付。 | 项目实施时间：2021年5月-2021年12月，于12月底前完成全部资金支付。 | 6 |  | 6
|  |  | 法治服务工作 |  |  | 合同签订时间：2月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 合同线上签订时间：2月前，现场签约时间4月前；首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 6 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 12.47万元 | 12.3434万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 有利于加强执法规范化建设，做好重点时期的法治宣传教育工作，发挥法律顾问专业作用。 | 加强了执法规范化建设，做好重点时期的法治宣传教育工作，发挥法律顾问专业作用。 | 40 |  | 35
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9