## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 安全生产监管及应急保障工作经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 杨旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68368245
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：通过开展内部培训教育和安全应急演练，稳步提高总队交通运输行业安全生产监管和应急保障工作水平；通过加强对外宣传和开展行业行政执法咨询活动，使公众进一步理解和支持交通行业安全监管和应急保障工作。 | [5 empty] | 受新冠疫情影响，按照市政府、市交通委疫情防控工作要求，原定于6月举办的安全生产月对外宣传活动，以及内部教育活动均以线上模式进行，对市民发放宣传品、宣传资料等活动全部取消。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全应急保障工作 |  |  | 编制防汛应急保障工作预案，雪天应急保障工作预案各1份，为市交通运输执法总队各部门落实防汛、雪天应急保障工作提供指导，确保汛期、雪天交通运输环境秩序平稳有序。 | 完成 | 5 |  | 5
|  |  | 对外宣传活动 |  |  | 全年计划开展安全生产月宣传活动1次，对外宣传咨询人数>6000人次 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，宣传活动取消
|  |  | 内部教育培训 |  |  | 全年计划开展内部培训1次，内部教育人次>200人次 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，培训活动取消
|  | 质量指标 | 质量标准 |  |  | 符合《北京市安全生产条例》、《北京市突发事件应急委员会关于印发北京市突发事件应急预案管理办法的通知》、《北京市人民政府关于实施北京市突发事件总体应急预案的决定》等有关文件要求。 | 符合 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 安全应急保障工作 |  |  | 6月、11月前分别完成汛期、雪天应急保障工作预案编制 | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 对外宣传活动 |  |  | 6月安全生产月期间组织各部门结合实际，持续开展安全生产宣传活动，6月16日组织全市性安全生产咨询日活动。 | 未完成 | 4 |  | 0 |  | 受疫情影响，宣传活动取消
|  |  | 内部教育培训 |  |  | 12月底前根据上级部署，围绕反恐防范、火灾防控、安全生产监督等内容，组织开展内部培训。 | 未完成 | 4 |  | 0 |  | 根据上级指示，取消聚集性线下培训活动
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 10万元 | 0万元 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，宣传活动取消，未按计划采购宣传品
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  |  | 公众进一步理解和支持交通行业安全监管和应急保障工作；总队安全监管及应急保障水平进一步提升。 | 部分达成预期指标 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不足
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67