## 291-2021年普通公路养护工程-漷马路大修
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路养护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 |  | 60526289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1600 | 1600 | 1378.2606 | 10 | 86.14% | 8.6141 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1600 | 1600 | 1378.2606 | 10 | 86.14% | 8.6141 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 漷马路位于通州区西南部，在通州南部路网中的地位十分重要，对当地经济发展和居民生活出行有巨大作用，完成漷马路较差路段路面修复，延长道路使用寿命，节约公路养护周期性成本，方便该地区的交通出行，提升城市交通服务水平。 |  |  |  |  | 全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 （15分） | 路面修补范围 | 15 | 里程：7.3公里，面积：6.9万平方米 | 里程：7.3公里，面积：6.9万平方米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 6 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 按照公路工程质量检验评定标准，道路工程、交通工程经北京市道路工程质量监督站检测为合格。 | 6 |  | 6
|  |  | 道路整体MQI值 | 7 | ≥90 | ＞90 | 7 |  | 7
|  | 进度指标 （12分） | 工程进度 | 6 | 7月份完成招标工作，项目执行周期2021年8月至2021年12月，工作全年进行，按照完工进度分别验收，按时完成率100% | 项目完工并完成交工验收 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 完成资金支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1600万元 | 1600万元以内 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 通过处理路面病害，优化道路附属设施，大大改善了道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平 | 40 |  | 35 | 支撑资料不够充分
总分 | [8 empty] | 93.6141