## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年五环路日常养护工程
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 毛海东 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-2013
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1227.2843 | 1227.2843 | 1227.2843 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1227.2843 | 1227.2843 | 1227.2843
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：按交通运输部公路养护技术规范，对五环路98.6公里及其附属设施进行的日常养护，包括路面桥梁维护、清扫保洁,防撞护栏设施、防眩板、声屏障、隔离栅、绿化管护，桥梁日常性检测、交通量调查、路产巡视、照明用电维护、防汛铲冰除雪、月度路况数据采集、年度公路技术状况评定等，保持路域环境卫生，保障道路、桥梁安全运行,改善道路通行条件及路域整体环境，为市民出行提供有力保障。 |  |  |  |  | 按交通运输部公路养护技术规范，2021年对五环路98.6公里及其附属设施进行日常养护，包括路面桥梁维护、清扫保洁,防撞护栏设施、防眩板、声屏障、隔离栅、绿化管护，桥梁日常性检测、交通量调查、路产巡视、照明用电维护、防汛铲冰除雪、月度路况数据采集、年度公路技术状况评定等保持路域环境卫生，保障了道路、桥梁安全运行,改善了道路通行条件及路域整体环境，为市民出行提供了有力保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 涉及公路长度 | 98.6公里 | 98.6公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 养护、清扫保洁及道桥检测、防汛铲冰除雪质量 | 符合《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）《北京市收费公路运营监督管理办法》、《北京市收费（高速）公路养护监督管理办法》、《高速路、城市快速路清扫保洁质量要求与评价》（DB11/T593-2008）等有关技术规定及要求。防汛铲冰除雪符合工作要求。 | 符合《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）《北京市收费公路运营监督管理办法》、《北京市收费（高速）公路养护监督管理办法》、《高速路、城市快速路清扫保洁质量要求与评价》（DB11/T593-2008）等有关技术规定及要求。防汛铲冰除雪符合工作要求。 | 6.5 | 6.5
|  |  | 五环路公路路面使用性能技术状况指数PQI | 不小于92，一、二类桥比例不得小于95% | PQI92.2，一二类桥梁比例97.6% | 6.5 | 6.5
|  | 进度指标 | 项目实施时间 | 全年进行，项目于2021年12月底前完成 | 全年进行，项目于2021年12月底前完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1227.28426万元 | 1227.28426万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 路域环境卫生得到保持，五环路道路、桥梁等设施状况保持完好，道路交通安全及居民出行安全得到进一步保障。 | 通过五环路日常养护工程，五环路路域环境卫生得到保持，五环路道路、桥梁等设施状况保持完好，道路交通安全及居民出行安全得到进一步保障。 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [5 empty] | 100 | 95