2021年道路桥梁检测工程项目绩效评价报告

- 一、项目概述

## (一）项目概况

项目开展旨在落实道路养护行业设施安全运行，客观评价道路、桥梁维修工作成果，减少塌陷事件发生、优化养护投资，最大程度保障设施正常运行、人民生命财产安全、重大活动的顺利进行，同时为后续养护管理工作提供数据支撑。

（1）道路路面破损检测、区管路量化考核检测

通过采用智能型路面自动化检测系统进行自动检测，并配以路况摄像设备，按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）有关要求，对路面的损坏状况进行检测。分析检测数据，得出道路相应评价指数，对道路路面状况进行整体评价，以及时掌握道路技术状况、养护状况；分析道路状况变化的趋势和规律，为确定养护和维修范围和制定相应方案提供科学依据。

检测布线原则按照典型车道布设，优先选取公交车道及病害集中车道。根据检测情况，分别统计各类病害所占比例，并分析各类病害产生原因,提出预防、处理等措施。逐条道路提出养护维修的范围、措施等建议，并针对每个单元格提出具体养护维修建议。

（2）桥梁结构定期检测

为及时掌握桥梁技术状况，尽早发现并消除桥梁安全隐患，确保桥梁使用完好、安全畅通，为桥梁的养护维修提供科学依据，根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），对北京市市管城市桥梁进行结构定期检测并进行技术状态等级评定。

通过表观检测和无损探测等技术手段，检测和评定桥梁结构材料缺陷状况、结构的性能与承载能力，了解桥梁现状、及时发现隐患，保证桥梁的安全运行。分析病害产生的原因、部位，并提出处理建议或措施，为下一步桥梁养护工作提供理论依据。

## （二）项目资金情况

根据《北京市交通委员会关于下达2021年交通财政性资金计划的通知》（京交计发〔2021〕1号），本项目2021年计划投资1770万元，年度使用资金计划为1770万元，全部为财政资金。

## （三）绩效目标

1、项目总体目标

按期保质完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，2021年底完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。完成抽取城六区及通州区部分区管道路，对路面破损进行检测，为2021年区管道路量化考核工作提供数据支撑。最大程度减少道路塌陷等突发事件的发生，提高设施运行安全程度，保障设施正常运行、重大活动的顺利进行和人民生命财产安全。同时为后续养护管理工作提供数据支撑。

2、项目实施具体目标

（1）产出数量指标：

完成道路路面破损定期检测378条；

完成桥梁结构定期检测200座；

完成道路空洞特殊检测700公里测线长度；

完成区管道路路面破损检测800公里测线长度。

（2）产出质量指标：严格执行《城市桥梁养护技术规范》、《城镇道路养护技术规范》。

（3）产出进度指标：2021年11月底前完成采购工作；2021年12月底前完成道路空洞特殊检测和市管道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测、区管道路量化考核检测工作；

2021年12月底前完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告。

（4）产出成本指标：通过采用招投标等手段，严格控制成本，年度预算使用资金1770万元。

（5）经济效益指标：通过检测精准判断设施运行情况，为下年度大、中小修项目方案及排序的确定提供及时有力的支撑和依据，减少不必要工程投资。

（6）社会效益指标：通过检测及时发现安全隐患，保障设施安全。

- 二、评价工作简述

## （一）基本情况

1、评价目的

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，完整收集并分析项目绩效相关资料，对项目财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价，加强财政预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2、评价原则

实施项目绩效评价时，遵循科学规范原则，采用定量与定性分析相结合的方法；依据公开公正原则，绩效评价符合做到真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；依据相关性原则，清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、评价方法

实施项目绩效评价时，根据评价对象实际情况，具体采用成本效益分析法、因素分析法、比较法、公众评判法、实际查看法等多种方法，定量或定性地对项目相关指标进行综合评价。通过因素分析法，综合分析影响绩效目标、实施过程和实现效果的内外因素，对项目决策、管理以及绩效等方面进行评价；通过比较法，对可以量化的评价指标，采用项目前后对比、目标与结果对比来进行具体评价，主要应用于项目数量、质量、进度、成本等相关指标；通过公众评判法、实地查看法等方法综合评价项目实施后实现的效果和影响。

4、指标体系

2021年道路桥梁检测工程项目绩效评价时，参照《北京市财政支出项目绩效评价指标体系（参考样表）》，根据项目特点，对前述指标体系相关三级指标进行完善，确定2021年道路桥梁检测工程项目绩效评价指标体系。

## （二）评价组织实施

按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》，结合项目特点，2021年道路桥梁检测工程项目绩效评价分三个阶段进行。前期准备阶段（2022年4月19日～2022年4月25日），主要是确定委托中介机构，明确评价对象、目的、内容，联系、布置项目单位准备相关资料，商讨绩效评价指标体系，编制项目绩效报告；中期实施阶段（2022年4月26日～2022年5月10日），深入被评价项目单位，充分搜集、整理考评相关资料，协助项目单位完善绩效报告，实施公众或专家意见调查，对项目进行实地查看，编制项目中期工作情况报告。期末报告与总结阶段（2022年5月10日～2022年5月20日），编写2021年道路桥梁检测工程项目绩效评价报告初稿，组织召开专家绩效评价会，整理专家评价意见、根据专家评价意见对绩效评价报告进行完善。

- 三、绩效评价分析

## （一）项目绩效目标评价分析

根据北京市项目支出绩效评价管理办法要求，2021年道路桥梁检测工程项目设定了总体绩效目标和6项具体目标。

1、目标明确性分析

项目绩效目标填报表中明确了项目绩效总目标以及具体目标，项目绩效目标明确。

2、目标合理性分析

该项目设有绩效总目标和具体目标，从数量和质量等多方面设定，目标设定合理。

3、目标细化程度分析

该项目具体目标包括了项目产出数量、质量、进度、成本、效益方面的指标内容。具体目标既有定量表述形式，也包含定性描述形式，能够全面反映项目管理、项目产出、项目实施效果和影响，目标设定详细。

## （二）项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况

| 序号 | 项目 | 数量 | 费用（万元） | 截止12月31日实际支出（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 1770 | 1770 |
| 1 | 路面破损定期检测 | 379条 | 274.224 | 274.224 |
| 2 | 桥梁结构定期检测 | 231座 | 737.222 | 737.222 |
| 3 | 区管路量化考核检测 | 1807测线公里 | 138.41 | 138.41 |
| 4 | 道路空洞特殊检测 | 850测线公里 | 612.8276 | 612.8276 |
| 5 | 招标代理服务费 | 1 | 7.3164 | 7.3164 |

在项目执行过程中，城养中心依据《北京市城道路养护管理中心工程项目资金支付管理办法》、《北京市城市道路养护管理中心关于印发资金使用管理办法的补充规定的通知》等文件逐级审批，严格按照合同签订及资金支付程序执行，确保了项目资金支出的安全性、规范性和有效性。项目经费专款专用，会计核算规范，符合会计准则；不存在虚列（套取）、支出依据不合规、截留、挤占、挪用、超标准开支情况。项目相关会计信息真实、准确。

2、项目组织情况

（1）道路路面破损定期检测、区管路量化考核检测、桥梁结构定期检测项目：

2021年8月，2021年道路桥梁检测工程项目获得市交通委批复后，城养中心根据批复意见，组织完成了招标工作。

项目检测实施单位都是通过公开招标程序确定，城养中心于2021年8月23日发布招标公告，9月16日完成评标工作。

经招标确定检测单位为：

道路1标，北京路桥瑞通科技发展有限公司；

道路2标，中交一公局土木工程建筑研究院有限公司；

道路3标，北京市政路桥锐诚科技有限公司；

桥梁1标，北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司；

桥梁2标，北京市政路桥锐诚科技有限公司；

桥梁3标，北京建业通工程检测技术有限公司；

桥梁4标，北京奥科瑞检测技术开发有限公司；

桥梁5标，北京九通衢检测技术股份有限公司；

桥梁6标，北京市工程管道及桥梁构件质量监督检验站；

桥梁7标，中交基础设施养护集团有限公司。

2021年9月23日，完成合同签订工作。

（2）道路空洞特殊检测项目：

2021年2月9日《北京市交通委员会关于下达2021年交通财政性资金计划的通知》（京交计发〔2021〕1号），将道路空洞特殊检测项目纳入年度计划中。

2021年2月5日，完成项目招标工作，确定了检测单位：

1标北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司；

2标北京中勘国检工程技术有限公司；

3标北京市政路桥锐诚科技有限公司；

4标中交基础设施养护集团有限公司。

2021年2月22日，完成合同签订工作。

3、项目管理情况

（1）项目管理制度

本项目管理除了执行国家及北京市相关政策、法规、规范外，严格按北京市交通委员会及城养中心管理制度及办法，确保了项目实施达到了预期目标。主要制度如下：

《北京市城市道路养护管理中心招标代理机构抽取办法》

《北京市城市道路养护管理中心合同管理办法》

《北京市城道路养护管理中心工程项目资金支付管理办法》

《北京市城市道路养护管理中心关于印发资金使用管理办法的补充规定的通知》

《2021年北京市市管城市道路检测工作指导书》

《2021年北京市市管城市桥梁结构定期检测工作指导书》

《破损检测导则》

（2）日常进度管理及检查监督等情况

a、道路路面破损定期检测、区管路量化考核检测、桥梁结构定期检测项目：

合同签订后城养中心召开2021年道路桥梁定期检测启动会，布置任务，研提检测需求；

2021年9月按计划由汇总单位拟定作业指导书，经城养中心审定后，下发作业指导书。各检测单位按照作业指导书要求，报检测计划，并按时报送周报；

2021年11月检测过程中召开专题会，及时了解进度及存在问题。并在检测过程开展现场检查及履约检查工作。通过现场检查及履约检查工作及时掌握项目部人员情况、现场检测情况，确保检测工作按时完成；

组织召开专家会，针对C、D级桥梁开展专家论证，确保检测结果的准确性；

2021年11月20日完成检测报告；

2021年12月14日召开主任办公会，研究2021年道路桥梁检测汇总情况；

2021年12月15日完成汇总报告。

b、道路空洞检测项目：

2021年2月5日，完成项目招标工作。

2021年2月22日，完成合同签订工作。

2021年2月24日至2月28日，完成第一批计划性检测；

2021年3月26日至4月30日，完成第二批计划性检测；

2021年5月28日至6月5日，完成第三批计划性检测；

2021年6月5日至6月15日，完成建党100周年保障检测；

2021年10月27日至2021年11月5日，完成北京马拉松赛事路线检测。

2021年12月2日至2021年12月15日，完成2022年冬奥会专用路保障检测。全部工作于2021年12月31日前完成。

为进一步提高资金使用效益，突出问题导向原则，检测采用问题点位方式进行检测，城养中心建立了健全的组织机构，严密的管理制度，各部门职责分工明确，在组织管理过程中，严格按照制度、程序办事，在组织实施过程中加强控制，确保检测工作按时完成。

检测与养护工作相辅相成，城养中心构建协同工作体系，通过巡查大队和养护单位的日常巡查发现道路存在缓沉及多次维修等情况，反馈检测意见建议，再根据意见建议情况组织现场勘查，并组织检测。检测完成后，组织道路养护单位进行应急处置，并纳入常规巡查范围，形成闭环。

该项目招标方式为单价标招标的方式，存在检测点位随意、计量不准确和检测时效性不强等风险，为确保检测项目准确，有序进行，城养中心采取以下管理措施：

为确保检测点位准确，城养中心采取任务单的方式下发任务，计划性检测根据工作进度分批次下发，任务来源均来自养护单位和巡查大队日常巡查发现的问题点位。由于道路设施运行病害出现的不确定性，除计划性检测外，随道路突发病害情况下发应急性检测任务。

为确保检测计量的准确性，检测支付流程结合养护项目，每次检测工程量由养护监理单位现场计量，结算时先由监理单位审核、签字确认后，进入支付流程，城养中心最后审核、签字确认完成最终支付程序。

为确保检测项目的时效性，合同中明确要求计划性检测项目检测单位应在委派检测任务后60天内提交检测报告，对于严重疏松及空洞等安全隐患，规定应随检测随发现随报告；应急性检测项目检测单位应在委派检测任务后，随时检测随时报告，并于2天内提交正式报告；在应急性检测工作通知后2小时内到达现场。

在过程管控方面，为保证项目检测的安全进行，城养中心共组织10次现场安全检查，主要检查现场导行措施、人员防护措施、设备运行情况等，现场检查出问题后，要求检测单位立整立改，并形成检查记录，并在2021年7月6日，城养中心组织检测单位进行了履约检查，重点检查了中标人员的履约情况、检测工作进度等。

最终按照市委市政府、市交通委有关工作要求，与现有市管城市道路桥梁日常维护工程项目形成合力，建立日常巡查发现及应急处置工作机制。日常巡查人员发现道路存在缓沉及多次维修等情况，及时反馈检测意见建议，城养中心按照意见建议情况组织进行现场勘查，并组织检测。检测完成后，组织道路养护单位进行应急处置，并纳入常规巡查范围。

## （三）项目产出及效果评价分析

1、经济性分析

项目预算控制数为1770万元，实际完成投资1770万元。

项目支出专款专用，严格遵从财务管理制度，在项目进行过程中，中心根据合同要求和项目进度，及时向招标代理单位、检测单位进行支付。

2、效率性分析

（1）项目产出数量

道路路面破损定期检测，预期完成378条路，实际完成379条；

区管道路量化考核检测，预期完成800测线公里，实际检测1807测线公里；

桥梁结构定期检测预期完成200座检测，实际完成231座；

道路空洞特殊检测预期完成700测线公里，实际完成850测线公里。

（2）项目完成质量

严格执行《城市桥梁养护技术规范》、《城镇道路养护技术规范》。

（3）项目的实施进度

预期于2021年11月底前完成2021年市管道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测、区管道路量化考核检测招标工作，实际于2021年9月底前完成。

预期于2021年12月底前完成2021年道路空洞特殊检测，实际于12月31日前完成。

预期于2021年12月底前完成2021年市管道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测、区管道路量化考核检测工作，实际于2021年12月底前完成。

预期于2021年12月底前完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告，实际于2021年12月底前完成。

3、项目效益性分析

（1）经济及社会效益

预期通过检测精准判断设施运行情况，为下年度大、中小修项目方案及排序的确定提供及时有力的支撑和依据，减少不必要工程投资。通过检测及时发现安全隐患，保障设施安全。

通过2021年道路路面破损定期检测，提出来2022年养护工作计划建议。建议对破损较严重，评价为C级的道路全部进行大修养护，对C、D级单元较为集中或有明显结构性病害的B级下限道路进行大修或局部大修处理。12条建议大修道路纳入2022年大修计划。建议对剩余PCI低于80分的西单北大街、西四南大街等41条道路进行中修或保养小修；建议对存在C、D级单元的北清路、来广营东路等16条道路进行中修处理；年度中修计划正在根据检测建议，研究制定维修方案。

该项工作经过专家论证，成果获得了市交通委的肯定。认为城养中心圆满完成检测工作任务，检测工作达到了预期效果。检测结果是年度道路维修工作成果的客观评价，是下一年度养护工作计划的基本依据，更是城市道路养护行业落实设施安全运行管理要求的重要体现，为城市道路养护规划的科学编制提供坚实基础。

通过2021年桥梁定期检测，给出下一年工作计划建议。2021年A级桥梁降为B级的数量有所增加，建议加强A级桥梁的预养护和B级桥梁的日常养护，重点是快速路（环线和联络线）和主干路上的桥梁设施，以保证桥梁设施的技术状态等级和服役年限。对C、D级桥梁设施，尤其原设计标准低、建设年代早于90年代的桥梁，应加强日常养护和巡视，并做好限载限速的措施，设置好相应的警示标牌。

该项工作经过专家论证，成果获得了市交通委的肯定。认为中心圆满完成检测工作任务，检测工作达到了预期效果。检测结果是年度桥梁维修工作成果的客观评价，是下一年度养护工作计划的基本依据，更是城市道路养护行业落实设施安全运行管理要求的重要体现，为城市道路养护规划的科学编制提供坚实基础。

通过2021年区管道路路面破损检测，给出下一年工作计划建议，提出了下一步区管路的养护维修方向，同时，为市交通委对区管路考核评价工作提供了依据。按路线评价养护对策为日常养护或保养小修的为主干路73条、次干路569条、支路592条；中修或局部大修的为主干路7条、次干路55条、支路39条；大修或改扩建工程的为主干路4条、次干路41条、支路31条。

该项工作经过专家论证，成果获得了市交通委和各区交通委的肯定,认为城养中心检测结果对养护工作建议合理可行，对区养护管理工作起到了积极作用。

通过2021年雷达检测工作的实施，共发现道路下方土体病害327处，其中14处空洞、4处脱空、16处严重疏松、129处中等疏松、160处轻微疏松和4处一般富水土体病害，均及时按要求进行处置，成功保障了“建党100周年”、“冬奥会”等重大活动的重点路线通行安全，有效减少了道路塌陷事件的发生，提升了市管道路通行安全及舒适程度，为市民出行创造了安全的通行条件。通过雷达检测，提升了设施通行安全程度，为市民创建了安全良好的出行环境。其中“冬奥会”和“冬残奥会”圆满完成，获得北京奥林匹克公园公共区运行团队的感谢信和荣誉证书。

综上所述，2021年道路桥梁检测项目已保质保量完成全部工作内容，实现了既定的绩效目标。

- 四、评价结论

依照北京市《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，考评工作组充分与项目单位沟通，搜集相关资料、实地查看并作综合分析、评价，适时组织召开了专家评价会。

经考评工作组综合评价，结合专家评价意见，2021年道路桥梁检测工程项目绩效目标实现，项目绩效评价得分 87.73 分，绩效级别评定为“良”。

- 五、问题

1、前期论证不够充分，缺少对往年实施情况和资金使用情况的总结分析，决策支撑不够充分；

2、绩效目标申报表填报不够规范，绩效目标不够清晰，缺少与相关规划、计划和年度重点工作的有效衔接；产出与效益指标不够完整、细化，与绩效目标的对应性、匹配性不足；

3、桥梁检测报告缺少检测依据、使用设备、检测人员、试验方法等内容列表。针对D级桥梁增加荷载试验，钢筋保护层数据太理想。

- 六、建议

1、建议加强前期论证，对往年实施情况和资金使用情况进行总结分析，为项目决策提供依据，提高决策科学性；

2、建议规范填报绩效目标申报表，合理设置绩效目标，细化、量化绩效指标，增强可考量性，增强绩效指标与绩效目标的匹配度；为开展绩效目标管理夯实基础；

3、建议完善检测报告信息，丰富检测手段，深化检测报告内容，提高成果质量；全面展示项目绩效，充分反映质量评价和检测成果应用情况，体现对后续养护方案的支撑作用；

- 七、附件

1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.项目支出绩效目标申报表

4.专家意见汇总书

5.指标体系及打分情况表

6.反映绩效的相关图片（2-3幅，扉页位置）

- 附件1

2021年度道路桥梁检测项目项目预算执行情况表

| 项目名称：2021年道路桥梁检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： |  | 万元 |  |
| 项目 |  | 预算批复 |  | 资金到位情况 |  |  |  | 预算执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年支出进度（%） | 执行差额 |  | 资金超支率（%） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 本年支出 |  |  |  |  |  |  | 跨年支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总预算 | 其中：财政拨款 | 合计 | 第一、二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  | 小计 | 第一、二季度 | 其中：财政拨款 | 第三季度 | 其中：财政拨款 | 第四季度 | 其中：财政拨款 | 金额 | 其中：财政拨款 | 时间 |  | 执行差额数 | 差额原因 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 1 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 237.4734 | 237.4734 | 1116.6224 | 1116.6224 | 415.9042 | 415.9042 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 2021年道路桥梁检测工程 | 2 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 237.4734 | 237.4734 | 1116.6224 | 1116.6224 | 415.9042 | 415.9042 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |

- 附件2

2021年道路桥梁检测项目绩效目标完成情况及收支明细表

|  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 目 标 完 成 情 况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 2021年11月前完成2021年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测招标工作；区管道路量化考核招标工作 | 无 | 2021年9月前完成2021年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测招标工作；区管道路量化考核招标工作 |
|  | 2021年12月前完成2021年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测工作 | 无 | 2021年11月前完成2021年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测工作 |
|  | 2021年12月前完成2021年市管城市道路桥梁设施运行评价报告 | 无 | 2021年12月前完成2021年市管城市道路桥梁设施运行评价报告 |
|  | 2021年12月前完成2021年道路空洞检测工作 | 无 | 2021年12月前完成2021年道路空洞检测工作 |
| 资 金 到 位 情 况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
|  | 财政拨款 | 1770 | 1770 |
|  | 项目单位自筹资金 | 0 | 0 |
|  | 其他资金 | 0 | 0 |
|  | 合 计 |  |  |
| 资 金 支 出 情 况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 2021年道路路面破损定期检测及桥梁结构定期检测项目-招标代理费 | 7.3164 | 7.3164 |
|  | 2021年道路路面破损定期检测及桥梁结构定期检测项目-技术服务费（预付款） | 221.2024 | 221.2024 |
|  | 2021年道路路面破损定期检测及桥梁结构定期检测项目-技术服务费（检测费） | 888.1036 | 888.1036 |
|  | 2021年道路路面破损定期检测及桥梁结构定期检测项目-技术服务费（汇总费） | 40.5500 | 40.5500 |
|  | 2020年北京市市管道路雷达空洞检测项目-技术服务费（尾款） | 3.6319 | 3.6319 |
|  | 2021年北京市市管道路雷达空洞检测项目-技术服务费（检测费） | 609.1957 | 609.1957 |
|  | 合 计 | 1770 | 1770 |

附件3

项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 |  |  | 2021年道路桥梁检测工程项目 | 项目类型 | 事业发展专项计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市城市道路养护管理中心 |
| 项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目实施责任人 |  |  | 段文志 | 项目实施责任人联系电话 | 63536196-1181 |
| 年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  | 1,770.000000 |  |
| 其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  | 1,770.000000 |  |
| 其他资金（万元，6位小数） |  |  |  | 0.000000 |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标：按期保质完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，2021年底完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。按期完成道路空洞特殊检测工作，为处置方案提供有力支撑。完成抽取城六区及通州区部分区管道路，对路面破损进行检测，为2021年区管道路量化考核工作提供数据支撑 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 检测内容 | 道路路面破损定期检测378条；桥梁结构定期检测200座；道路空洞特殊检测700公里；区管道路路面破损检测（作为区管道路量化考核依据）800测线公里 |  |
|  |  |  | 检测成果 | 完成2021年市管城市道路桥梁设施运行评价报告1份 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测工程质量标准 | 严格执行《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术规范》 |  |
|  |  | 进度指标 | 完成2021年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测招标工作 | 11月底前 |  |
|  |  |  | 完成2021年道路空洞特殊检测工作 | 12月底前 |  |
|  |  |  | 完成2021年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测工作 | 12月底前 |  |
|  |  |  | 完成2021年市管城市道路桥梁设施运行评价报告 | 12月底前 |  |
|  |  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1770万元 |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 通过检测精确判断设施运行情况，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据，减少不必要工程投资 |  |
|  |  |  | 社会效益 | 通过检测及时发现安全隐患，保障设施安全 |  |

附件4

- 北京市项目支出绩效评价
   
专家意见汇总书

项目名称： 2021年道路桥梁检测工程项目

项目单位： 北京市城市道路养护管理中心

主管部门： 北京市交通委员会

评价时间： 2022 年 5 月  13 日

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.7 |
|  | 立项依据充分性 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.7 |
|  | 立项程序规范性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 | 5 | 4 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 3.98 |
|  | 绩效目标合理性 | 3 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.26 |
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.72 |
|  | 资金投入 | 5 | 4 | 3.75 | 4 | 4 | 5 | 4.15 |
|  | 预算编制科学性 | 5 | 4 | 3.75 | 4 | 4 | 5 | 4.15 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9.5 | 9.1 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 预算执行率 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.6 |
|  | 资金使用合规性 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 |
|  | 组织实施 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.8 |
|  | 管理制度健全性 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 1.62 |
|  | 制度执行有效性 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.18 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
|  | 实际完成率 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
|  | 产出质量 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8.8 |
|  | 质量达标率 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8.8 |
|  | 产出时效 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.6 |
|  | 完成及时性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.6 |
|  | 产出成本 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 |
|  | 成本节约率 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 26 | 28 | 27 | 25 | 27 | 26.6 |
|  | 经济效益 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17.6 |
|  | 社会效益 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 合计 |  | 100 | 85.5 | 88.55 | 87.5 | 87.5 | 89.6 | 87.73 |

一、专家评分表

- 专家评价综合意见

| 评价得分 | 87.73 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)£ 良(80-90分)R 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |

附件5

| 北京市项目支出绩效评价专家评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准和计分方式 | 平均分 |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 层差计分法，总分3分。 | 2.7 |
|  |  |  |  |  |  | 1.充分，得2.7（含）-3分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为充分，得2.4（含）-2.7分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.充分性一般，得1.8（含）-2.4分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够充分，0（含）-1.8分。 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 层差计分法，总分2分。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1.规范，得1.8（含）-2分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为规范，得1.6（含）-1.8分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.规范性一般，得1.2（含）-1.6分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够规范，0（含）-1.2分。 |  |
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 层差计分法，总分3分。 | 2.26 |
|  |  |  |  |  |  | 1.合理，得2.7（含）-3分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为合理，得2.4（含）-2.7分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.合理性一般，得1.8（含）-2.4分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够合理，0（含）-1.8分。 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 层差计分法，总分2分。 | 1.72 |
|  |  |  |  |  |  | 1.明确，得1.8（含）-2分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为明确，得1.6（含）-1.8分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.明确性一般，得1.2（含）-1.6分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够明确，0（含）-1.2分。 |  |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 层差计分法，总分5分。 | 4.15 |
|  |  |  |  |  |  | 1.科学，得4.5（含）-5分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为科学，得3.75（含）-4.5分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.科学性一般，得3（含）-3.75分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够科学，0（含）-3分。 |  |
| 过程（15分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 公式计算法，总分2分。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 得分=到位资金/预算批复资金*100%*2分； |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 公式计算法，总分3分。 | 2.6 |
|  |  |  |  |  |  | 得分=已支出资金/预算批复资金*100%*3分； |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 层差计分法，总分5分。 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  | 1.合规，得4.5（含）-5分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为合规，得3.75（含）-4.5分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.合规性一般，得3（含）-3.75分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够合规，0（含）-3分。 |  |
|  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 层差计分法，总分2分。 | 1.62 |
|  |  |  |  |  |  | 1.健全，得1.8（含）-2分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为健全，得1.6（含）-1.8分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.健全性一般，得1.2（含）-1.6分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够健全，0（含）-1.2分。 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 层差计分法，总分3分。 | 2.18 |
|  |  |  |  |  |  | 1.有效，得2.7（含）-3分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为有效，得2.25（含）-2.7分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.有效性一般，得1.8（含）-2.25分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够有效，得0（含）-1.8分。 |  |
| 产出（40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。项目计划任务量及产出量是否符合预期。 此项目计划完成道路路面破损定期检测378条；桥梁结构定期检测200座；道路空洞特殊检测700公里；区管道路路面破损检测800测线公里。 | 层差计分法，总分10分。 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 1.符合，得9（含）-10分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为符合，得8（含）-9分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.一般，得6（含）-8分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够符合，得0（含）-6分。 |  |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。项目产出质量是否符合预期。 严格执行《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术规范》。 | 层差计分法，总分10分。 | 8.8 |
|  |  |  |  |  |  | 1.符合，得9（含）-10分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为符合，得8（含）-9分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.一般，得6（含）-8分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够符合，得0（含）-6分。 |  |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 此项目计划2021年11月底前完成招标工作；2021年12月底前完成道路空洞特殊检测工作、路面破损定期检测、桥梁结构定期检测工作并编制评价报告。 | 层差计分法，总分10分。 | 9.6 |
|  |  |  |  |  |  | 1.及时，得9（含）-10分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为及时，得8（含）-9分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.一般，得6（含）-8分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够及时，得0（含）-6分。 |  |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。控制成本是否合理。 此项目预算控制数为1770万元。 | 层差计分法，总分10分。 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 1.合理，得9（含）-10分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为合理，得8（含）-9分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.合理性一般，得6（含）-8分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够合理，得0（含）-6分。 |  |
| 效益（30分） | 项目效益 | 30 | 经济效益 | 20 | 项目实施所产生的经济效益。 通过检测精确判断设施运行情况，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据，减少不必要工程投资。 | 层差计分法，总分20分。 | 17.6 |
|  |  |  |  |  |  | 1.显著，得18（含）-20分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为显著，得16（含）-18分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.一般，得12（含）-16分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够明显，得0（含）-12分。 |  |
|  |  |  | 社会效益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 通过检测及时发现安全隐患，保障设施安全。 | 层差计分法，总分10分。 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 1.满意，得9（含）-10分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.较为满意，得8（含）-9分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.一般，得6（含）-8分； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.不够满意，得0（含）-6分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  | 87.73 |

附件6（扉页）