## 298-2021年九德路新改建工程（新增债券）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年九德路新改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
| 项目负责人 |  |  | 潘宝龙 |  | 联系电话 |  | 60526089
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4480 | 4480 | 4480 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4480 | 4480 | 4480 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推进地方拆迁树木伐移、加快完成六环尖垡桥和老四支渠桥的建设，确保工程质量合格，无安全事故。 |  |  |  |  | 完成大部分树木伐移，基本完成自来水和弱电杆线改移，完成部分强电杆线改移，完成800米路段路基施工，工程质量合格，无安全事故。完成城镇段招标工作并进场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程 | 15 | 推进地方征地拆迁，推进张家湾段1km道路工程进场施工。 | 完成,21年下半年已进场施工。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 13 |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | 任务完成进度 | 6 | 2021年12月底，推进地方征地拆迁，推进张家湾段1km道路工程进场施工 | 完成 | 6 |  | 6
|  |  | 债券资金的支出进度 | 6 | 2季度预计完成支付42%，3季度预计完成支付38%，4季度预计完成支付20%。 | 2季度完成支付0.87%，3季度预计完成支付0，4季度预计完成支付99.13%。 | 6 |  | 2
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算控制数 | 10 | 4480万元 | 4480万元内 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 10 | 通过道路建设，分流通州城区过境交通，优化区域交通网络，缓解城区及周边区域交通压力，为区域经济发展注入新的活力。 | 按照项目可行性研究报告，通过道路和桥梁的建设，分流通州城区过境交通，优化区域交通网络，缓解城区及周边区域交通压力，为区域经济发展注入新的活力。 | 10 |  | 9 | 支撑资料不足
|  |  | 社会效益指标 | 10 | 提高道路通行能力，为周边居民创造良好的出行条件。 | 按照项目可行性研究报告，通过对六环尖垡桥和老四支渠桥实施改建，提高桥梁通行能力，为周边居民创造良好的出行条件 | 10 |  | 9 | 支撑资料不足
|  |  | 生态效益指标 | 10 | 减少汽车尾气排放，同步实施绿化、涵洞等工程，提升道路沿线路域环境。 | 按照项目可行性研究报告，道路和桥梁改建完成后将显著提高道路通行能力，使车辆行驶更加畅通，减少汽车尾气排放。同步实施绿化、涵洞等工程，有助于道路沿线路域环境提升。 | 10 |  | 9 | 支撑资料不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 对该路段通行人员及沿线居民开展满意度调查 | 10 | 问卷评分在90分以上 | 平均分高于90分 | 10 |  | 8 | 支撑资料不足
总分 | [8 empty] | 91