## 290-2021年城市副中心养护工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年城市副中心养护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 |  | 60526089
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1028 | 1028 | 1004.4838 | 10 | 97.71% | 9.7712 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1028 | 1028 | 1004.4838 | 10 | 97.71% | 9.7712 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 对城市副中心城市道路、桥梁、隧道、泵站、交通设施及其它附属设施进行维护，2021年度预期总目标为： 1、道路车行道PCI，步道FCI，桥梁完好状态等级优良率、合格率指标等达到承诺的指标。 2、日常养护及其它养护类项目符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中的工程验收标准，达到合格等级。 |  |  |  |  | 道路车行道PCI，步道FCI，桥梁完好状态等级优良率、合格率指标等达到承诺的指标。 日常养护及其它养护类项目符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中的工程验收标准，达到合格等级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 （15分） | 道路维护里程数 | 5 | 11.19公里 | 22.518公里 | 5 |  | 5
|  |  | 维护桥梁数 | 5 | 5座 | 4座 | 5 |  | 5 | 运河东大街丰子沟桥接养时按2座桥，按照城市道路标准按桥梁结构最终核定按一座桥计取
|  |  | 维护隧道 | 5 | 1座 | 1座 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 日常养护考核评分平均值 | 4 | 不低于90分 | 95分 | 4 |  | 4
|  |  | 道路整体MQI值 | 4 | 不低于90分 | 97分 | 4 |  | 4
|  |  | 养护小修及其它工程类项目质量 | 3 | 符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《城镇道路工程施工验收规范》（CJJ1-2008）中的工程验收标准，达到合格等级。 | 符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《城镇道路工程施工验收规范》（CJJ1-2008）中的工程验收标准，达到合格等级。 | 3 |  | 3
|  |  | 桥梁、天桥技术状况等级 | 2 | 优良率95% | 99% | 2 |  | 2
|  | 进度指标 （12分） | 实施进度 | 6 | 合同签订时间：2021年1月，工作全年进行，按照完工进度分别验收，按时完成率100%。 | 合同签订时间：2021年2月、3月，贯穿全年，2021年12月31日终止 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 根据项目实际实施进度和合同金额按时完成资金拨付 | 按时完成 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | ≤1028万元 | 1004.4838万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 为周边车辆和居民出行创造良好的条件，为台湖演艺小镇区域经济发展注入新的活力。保证日新路立交建成后正常通车，提高路网通行效率，起到集散交通作用。为沿线增加优美静态景观。 | 为周边车辆和居民出行创造良好的条件，为台湖演艺小镇区域经济发展注入新的活力。保证日新路立交建成后正常通车，提高路网通行效率，起到集散交通作用。为沿线增加优美静态景观。 | 40 |  | 35 | 支撑证据不够充分
总分 | [8 empty] | 94.7712