## 299-通怀路（原宋梁路北延）新改建工程
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 通怀路（原宋梁路北延）新改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 |  | 60526089
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5000 | 4450 | 4450 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5000 | 4450 | 4450 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按时按量完成全部工作，资金顺利支付。 |  |  |  |  | 按时按量完成全部工作，资金顺利支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程数量 | 15 | 全线完工 | 完成 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程完工质量 | 13 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 完成 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 任务完成进度 | 6 | 完成本年度工作 | 2021年12月前 | 6 |  | 6
|  |  | 债券资金的支出进度 | 6 | 2季度预计完成支付62%，3季度预计完成支付28%，4季度预计完成支付10%。 | 完成 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 5000万元 | 4450万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 8 | 完成宋梁路北延（潞苑北大街～通州区界）道路工程及相关配套设施建设，为周边车辆和居民出行创造良好的条件。为区域经济发展注入新的活力，并分流通州城区过境交通，缓解城区交通压力。 | 完成宋梁路北延（潞苑北大街～通州区界）道路工程及相关配套设施建设，为周边车辆和居民出行创造良好的条件。为区域经济发展注入新的活力，并分流通州城区过境交通，缓解城区交通压力。 | 8 |  | 7 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 | 8 | 在通州、顺义、怀柔三座新城之间增加一条新的联络通道，加强通州与顺义、怀柔之间交通联系，方便北京东部地区区县进出副中心行政办公区。 | 在通州、顺义、怀柔三座新城之间增加一条新的联络通道，加强通州与顺义、怀柔之间交通联系，方便北京东部地区区县进出副中心行政办公区。 | 8 |  | 7 | 支撑资料不充分
|  |  | 生态效益指标 | 7 | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。 | 道路同步实施绿化、涵洞等工程，为沿线增加优美静态景观。 | 7 |  | 6 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响 | 7 | 加强东部区域通行能力 | 加强东部区域通行能力 | 7 |  | 6 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9 | 支撑资料不充分
总分 | [8 empty] | 95